## Deti, mládež a rodina
Cieľová skupina | Priorita | Opatrenie | Aktivita | Hlavný realizátor aktivity (organizácia / inštitúcia, ktorámá zámer aktivitu v roku 2021 realizovať) | Partnerská organizácia / inštitúcia | Popis merateľného ukazovateľa - čo chceme realizáciou aktivity dosiahnuť | Kvantifikácia očakávaného merateľného ukazovateľa - napr. počet | Predpokladané vlastné zdroje v € | Predpokladané externé zdroje v € | Zdroje spolu v € (vyplní sa automaticky) | Poznámka - napríklad popis, z akého externého zdroja, v akej výške očakávate finančné krytie; čím je podmienená úspešná realizácia aktivity; uviesť napr. "nie je potreba" a iné
Cieľová skupina – Deti, mládež a rodina | Priorita 1: Vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi | Opatrenie 1.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie | 1.1.1 Vytvorenie partnerstva pre zabezpečenie služby včasnej intervencie | Mesto Trnava | Socia - Nadácia na podporu sociálnych zmien, TTSK, OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, mesto Hlohovec a mesto Piešťany | nové partnerstvo | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Mesto Trnava iniciovalo spoluprácu so Socia - Nadáciou na podporu sociálnych zmien, ktorá v tom čase mala viacero skúseností so sociálnou službou včasnej intervencie a jej rozbehom na Slovensku. Po dohode s Trnavským samosprávnym krajom, Občianskym združením Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, mestom Hlohovec a Piešťany vznikla spolupráca, ktorej ovocím je sociálna služba včasnej intervencie pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov dieťatka v Trnavskom samosprávnom kraji.
|  |  | 1.1.2 Vytvorenie služby včasnej intervencie | Mesto Trnava | Socia - Nadácia na podporu sociálnych zmien, TTSK, OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, mesto Hlohovec a mesto Piešťany | nová služba | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Centrum včasnej intervencie v Trnave rozbehlo svoju činnosť začiatkom roka 2018. Bolo to na podnet Mesta Trnava, ktoré si uvedomilo potrebu a dôležitosť tejto sociálnej služby v modernom meste. Iniciovalo spoluprácu so Socia - Nadáciou na podporu sociálnych zmien, ktorá v tom čase mala viacero skúseností so sociálnou službou včasnej intervencie a jej rozbehom na Slovensku. Vznikla tak sociálna služba včasnej intervencie pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením detí od 0 do 7 rokov v Trnavskom samosprávnom kraji. Sociálna služba sa rodine poskytuje bezplatne.
|  | Opatrenie 1.2 Rozvoj nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu | 1.2.1 Zriadenie Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v rámci Sociálneho centra | Mesto Trnava |  | zriadené centrum | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Nerealizuje sa, nemáme priestor, chýbajú externé zdroje financovania.
|  |  | 1.2.2 Podpora nízkoprahových aktivít pre deti a rodinu prostredníctvom programu Prorodinne orientované mesto v lokalite Coburgova | Centrum Koburgovo, n.o. |  | počet rozvojových krúžkov pre deti v lokalite Coburgova / týždeň | 5 | 0 | 8000 | 8000 | Aktivita je určená pre deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením v celom meste Trnava.
|  | Opatrenie 1.3 Koordinácia aktivít v oblasti SPODaSK v spolupráci s ÚPSVaR Trnava | 1.3.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar | Úsmev ako dar |  | celoročná činnosť | áno |  |  | 0 | Úsmev ako dar poskytuje odbornú pomoc mladým dospelým po ukončení ústavnej alebo náhradnej rodinnej starostlivosti, rodinám s náhradnou osobnou starostlivosťou a pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácií, a u ktorých už boli nariadené opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Ďalej sa špecializuje na výchovné opatrenia nariadené súdom, dobrovoľné výchovné opatrenia. Poradenské centrum svoju činnosť stabilizuje zabezpečením finančných a personálnych zdrojov pre výkon svojej činnosti, a to formou participácie na rozmanitých projektoch.
|  |  | 1.3.2 Psychologické poradenstvo a práca s rodinami | Centrum pomoci pre rodinu |  | počet klientov / rok | 750 | 1000 | 20000 | 21000 | Centrum pomoci pre rodinu vykonáva základné sociálne poradenstvo a sociálno-psychologické poradenstvo. Aktivity sa zameriavajú tiež na koučing (poradenstvo pre manželov). Centrum predpokladá, že sa mu v roku 2021 podarí získať z externých zdrojov na svoju činnosť ďalších 20000 eur od TTSK, Mesta Trnava, iných sponzorov a donorov.
|  | Opatrenie 1.4 Rozšírenie a skvalitnenie terénnej sociálnej práce v rodinách | 1.4.1 Terénna sociálna práca zabezpečovaná Nízkoprahovým centrom MAK | Úsmev ako dar |  | celoročná činnosť | áno |  |  | 0 | Nízkoprahové centrum MAK celoročne poskytuje systematickú a profesionálnu terénnu sociálnu prácu pozostávajúcu aj z klubovej činnosti zameranej na deti v predškolskom a školskom veku a rodiny v kríze.
|  |  | 1.4.2 Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny | ÚPSVaR TT |  | počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia / rok | 450 |  |  | 0 | Aktivity sú vykonávané v rámci Národného projektu Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s odborným tímom Centra pre deti a rodiny.
|  |  | 1.4.3 Poradňa pre rodiny so špecifickými potrebami (sekundárna a terciárna prevencia) | Centrum pomoci pre rodinu |  | počet klientov / rok | 100 | 500 | 10000 | 10500 | Centrum predpokladá, že sa mu v roku 2021 podarí získať z externých zdrojov na svoju činnosť ďalších 10 000 eur od TTSK, Mesta Trnava, iných sponzorov a donorov.
|  |  | 1.4.4 Realizácia terénnej sociálnej práce Centrom Koburgovo na sídlisku Linčianska | Centrum Koburgovo, n.o. |  | počet klientov / rok | 120 | 0 | 10000 | 10000 | V rámci výkonu opatrení SPODaSK, základného a špecializovaného sociálneho poradenstva Centrum Koburgovo poskytuje v lokalite Linčianska terénne a ambulantné sociálne služby pre klientov v nepriaznivej sociálnej situácii.
|  | Opatrenie 1.5 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby | 1.5.1 Nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta | Mesto Trnava | TTSK, neverejní poskytovatelia | vytvorené pravidlá | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Systematické riešenie problému nie je zabezpečené, operatívne sa jednotlivé problémy riešia podľa dostupných kapacít zariadení
|  |  | 1.5.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK a neverejnými poskytovateľmi | Mesto Trnava | TTSK, neverejní poskytovatelia | počet klientov / rok | 0 | 0 | 0 | 0 | Poskytovanie odľahčovacej služby rodinám s deťmi je problematické, nakoľko dieťa s akýmkoľvek druhom postihnutia je ťažké odlúčiť od najbližších. Pre dieťa by sa tak jednalo o zásadnú zmenu životných podmienok. V predošlom období rodiny nežiadali o zabezpečenie odľahčovacej služby.
|  | Opatrenie 1.6 Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života | 1.6.1 Prieskum záujmu rodín o poskytovanie služby v jasliach | Mesto Trnava | verejnosť | počet záujemcov / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Kapacita detských jaslí v správe mesta nie je naplnená, z tohto dôvodu nebolo potrebné vykonávať osobitý prieskum záujmu. Kapacita zariadenia je 45 detí.
|  |  | 1.6.2 Vybudovanie jasieľ pre deti do 3 rokov (v prípade potreby) | Mesto Trnava |  | nové detské jasle / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Kapacita existujúcich detských jaslí je postačujúca, mesto v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti nemá zámer kapacity rozširovať.
|  | Opatrenie 1.7 Podpora rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti | 1.7.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar | Úsmev ako dar |  | celoročná činnosť | áno |  |  | 0 | Uvedené hodnotenie v časti 1.3.1
| Priorita 2 Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity | Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu | 2.1.1 Rodina v meste – prorodinne orientované aktivity a podujatia | Mesto Trnava |  | počet zrealizovaných aktivít / rok | 0 |  |  | 0 | Mesto pre rok 2021 nevyčlenilo osobitné prostriedky na konkrétne aktivity podporujúce rodiny s deťmi. Prorodinné aktivity bude možné financovať prostredníctvom dotácií na projekty v sociálnej oblasti. Dotácie v sociálnej oblasti budú zamerané na podporu projektov a aktivít v charitatívnej oblasti orientovaných na humanitárnu, charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, na podporu projektov a aktivít v oblasti zdravotne znevýhodnení so zameraním na uplatnenie sa zdravotne znevýhodnených občanov do spoločenského a pracovného života a na podporu projektov a aktivít v oblasti prorodinne - orientované mesto na vytváranie podmienok, ktoré budú pomáhať udržiavať funkčnosť a súdržnosť rodiny a na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách.
|  |  | 2.1.2 Realizácia osvetových a preventívnych aktivít v rámci projektu Zdravé mesto | Mesto Trnava |  | počet zrealizovaných aktivít / rok | 5 | 15500 | 0 | 15500 | Aktivity projektu Zdravé mesto budú zamerané na zlepšovanie životnej úrovne, ktorá má vplyv na zdravie a pohodu obyvateľstva, budú podporovať a participovať na aktivitách, ktoré sú osvetového, preventívneho a vzdelávacieho charakteru. Cieľom aktivít bude vytvorenie a prehlbovanie spolupráce medzi verejnými a neverejnými organizáciami pri realizovaní podujatí pre širokú verejnosť, napr.: Deň zeme, Dni zdravia, Slow fashion market a pod. Súčasťou budú aj podujatia na podporu alternatívneho spôsobu dopravy a zdravého životného štýlu, napr.: Nordic walking, Trnavské športové hry seniorov, Maratón pohybu a pod. V rámci aktivít projektu Zdravé mesto bude spolupráca s neziskovými a inými inštitúciami v oblasti zdravia a drogovej prevencie, napr.: Deň srdca, prednáškové cykly pre verejnosť, Európsky týždeň boja proti drogám a systematická podpora a napĺňanie osvetových cieľov pri jednorazových aktivitách, napr.: Kluby zdravia, Liga proti rakovine, Stredoškolský parlament, Rada seniorov. Podujatia je možné organizovať v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.3 Bližšie k verejnosti – organizácia podujatí pre obyvateľov mesta s cieľom podpory a ochrany verejného zdravia pri príležitosti svetových dní | Združenie STORM |  | počet zrealizovaných aktivít / rok | 3 | 0 | 1000 | 1000 | Projekt bude možné realizovať v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti pre rodičov | Centrum Koburgovo, n.o. | Trnavská univerzita v Trnave | počet stretnutí rodičov s lektorom /rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Projekt sa realizoval až do r. 2020. V spolupráci so vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave sme mládež ohrozenú sociálnym vylúčením učili, ako narábať s peniazmi a mať prehľad vo financiách svojej rodiny.
|  |  | 2.1.5 Neformálne vzdelávanie rodín – prednášky a kurzy o výchove a budovaní vzťahov | Centrum pomoci pre rodinu | Mesto Trnava, TTSK | počet aktivít / rok | 5 |  |  | 0 | Manželské večery / Večery pre zaľúbených / Speed Dating (možnosť zoznámiť sa)
|  |  | 2.1.6 Kurzy praktického rodičovstva | Z. z. Rodina | Nadácia Renovabis | počet účastníkov vzdelávania / rok | 24 |  |  | 0 | Projekt bude možné realizovať v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.7 Kurzy prípravy na materstvo a dojčenie | Z. z. Rodina | OZ Mamila | počet účastníkov vzdelávania / rok | 84 |  |  | 0 | Projekt bude možné realizovať v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.8 Realizácia preventívnych programov pre mládež – blok 3 prednášok – prevencia násilia, príprava na manželstvo, ako byť úspešný | Z. z. Rodina | stredné školy | počet účastníkov vzdelávania / rok | 600 |  |  | 0 | Projekt bude možné realizovať v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.9 Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov detí a žiakov | ZŠ a MŠ |  | preventívna činnosť | áno |  |  | 0 | ZŠ a MŠ v spolupráci s rodičmi aj školskými psychológmi a pomáhajúcimi profesiami priebežne preventívnu činnosť vykonávajú.
|  |  | 2.1.10 Týždeň prevencie sociálno-patologických javov – prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ | RÚVZ so sídlom v Trnave | Trnavské osvetové stredisko | počet prednášok / rok | 5 |  |  | 0 | Informovanie žiakov prostredníctvom prednášok, besied a zdravotno-výchovného materiálu o sociálno-patologických javoch, najmä o nelátkových závislostiach, kyberšikane a prevencii drogových závislostí. Prednáškové aktivity a prevencia sú vykonávané predovšetkým skupinovou formou. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizácia aktivít očakáva v druhom polroku 2021.
|  |  | 2.1.11 Prednášková činnosť MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, verejnosť zameraná na prevenciu závislostí (tabak, alkohol, drogy) | RÚVZ so sídlom v Trnave | MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, verejnosť | počet prednášok / rok | 7 |  |  | 0 | Predchádzanie užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku, resp. oddialenie ich užívania do neskoršieho veku, keď sú už dospievajúci relatívne odolnejší, obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo škodám na telesnom alebo duševnom stave. Cieľom prevencie je, aby sa cieľová populácia správala zdravšie. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizácia aktivít očakáva v druhom polroku 2021.
|  |  | 2.1.12 Realizácia projektu Zdravá rodina – výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb | RÚVZ so sídlom v Trnave | ZŠ a SŠ | počet prednášok / rok | 5 |  |  | 0 | Výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb realizovaná formou prednášok pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Prednášky sú zamerané na prevenciu infekcie HIV/AIDS a ostatných chorôb prenášaných pohlavným stykom, prípravu k partnerstvu a rodičovstvu, súčasťou sú aktivačné hry zamerané na výber vhodného partnera a na sebapoznávanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizácia aktivít očakáva v druhom polroku 2021.
|  |  | 2.1.13 RODINA SPOLU – séria zážitkovo-vzdelávacích aktivít pre páry a rodičov | Centrum pomoci pre rodinu |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Projekt bol realizovaný počas roka 2017 a bol podporený z dotačného systému mesta. Uskutočnili sa prednáškové aktivity na témy: Agresivita a hnev, Smútok a strata, Strach a úzkosť, Viacgeneračná výchova, Intimita a sexualita, Komunikácia, Medzipohlavné rozdiely, Kríza ako výzva, Boj o moc, Keď život rodiny riadi závislosť. Prednášky boli realizované interaktívnou formou, v komornom kruhu s individuálnym prístupom k účastníkom v priestoroch Centra pre rast osobnosti.
|  | Opatrenie 2.2 Rozvoj komunitných centier v rôznych častiach mesta | 2.2.1 Rozšírenie činnosti Komunitného centra Koburgovo v lokalite Linčianska | Centrum Koburgovo, n.o. |  | celoročná činnosť | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Centrum Koburgovo stabilne funguje v celoročnej prevádzke.
|  | Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu | 2.3.1 Obnova a revitalizácia športovísk v areáloch ZŠ s ohľadom na potreby detí so ZP a ich sprístupňovanie verejnosti | Mesto Trnava |  | počet revitalizovaných športovísk / rok | 1 |  |  | 0
|  |  | 2.3.2 Výstavba nových, obnova a revitalizácia existujúcich detských ihrísk na území mesta s ohľadom na potreby detí so ZP | Mesto Trnava |  | počet detských ihrísk / rok | 1 | 30000 | 510000 | 540000 | V prípade možnosti uchádzať sa o NFP prostredníctvom IROP má mesto zámer vybudovať detské ihrisko v časti Na Hlinách (investičná akcia „Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 – 64 (za Kysucou)“
|  |  | 2.3.3 Stretnutia detí, rodičov, svojpomocných skupín – rozvedení rodičia, osamelé matky, rodičia detí so špecifickými potrebami, rodičia viacdetných rodín | Centrum pomoci pre rodinu | Mesto Trnava, TTSK, Jezuiti, ostatné OZ | počet klientov / rok | 100 | 1000 | 5000 | 6000 | Centrum predpokladá, že sa mu v roku 2021 podarí získať z externých zdrojov na svoju činnosť ďalších 5 000 eur od TTSK, Mesta Trnava, iných sponzorov a donorov.
|  |  | 2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové aktivity pre deti a rodičov z Coburgovej ulice | Centrum Koburgovo, n.o. | Mesto Trnava | počet aktivít / týždeň | 5 | 0 | 8000 | 8000 | Aktivita je určená pre deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením na Coburgovej ulici.
|  | Opatrenie 2.4 Eliminácia záškoláctva a predchádzanie sociálno-patologickým javom na základných školách | 2.4.1 Vytvorenie pozície sociálneho pedagóga na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Mesto Trnava | ZŠ | počet sociálnych pedagógov na ZŠ / rok | 0.5 |  |  | 0 | ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava sa od 1.9.2019 zapojila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt má zámer podporiť pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní, priamo v školskom prostredí. Na základe doterajších skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním, získaných pri implementácii predchádzajúcich národných projektov, prax ukázala, že zmenou postojov (presvedčenia, vzťahov a praxe) aktérov inklúzie, výchovy a vzdelávania detí a žiakov, je možné pomôcť najmä tým, že títo realizátori praxe edukácie budú veriť a budú presvedčení o tom, že týmto deťom a žiakom, mladým ľuďom je možné pomôcť. Tento projekt nadväzuje na úspešný projekt "Škola otvorená všetkým", ktorý ZŠ realizovala v rokoch 2017-2019. V rámci projektu, ktorý sa realizuje na ZŠ, škola refunduje z prostriedkov grantu mzdy dvoch pedagogických asistentov učiteľa, jedného školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga na 50 % úväzok.
| Priorita 3 Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín | Opatrenie 3.1 Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov v ZŠ | 3.1.1. Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ | Mesto Trnava | MŠ | počet MŠ s možnosťou inkluzívneho vzdelávania | 4 | 45000 | 10000 | 55000 | Od 9/2020 projekt Metodologicko-psychologického centra na MŠ Limbova - predpokladané externé zdroje.
|  |  | 3.1.2 Projekt inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Gorkého | ZŠ s MŠ Gorkého | Mesto Trnava | vzdelávací program / rok | 4 |  |  | 0 | Od 9/2020 projekt Metodologicko-psychologického centra rozšírený pre ZŠ s MŠ - K. Mahra, Námestie Slovenského učeného tovarišstva Vančurova
|  |  | 3.1.3 Zavedenie pracovnej pozície asistent učiteľa MŠ v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Mesto Trnava | MŠ | počet asistentov učiteľa MŠ | 8 |  |  | 0 | Totožné s bodom 3.1.1. na 4 MŠ , projekt Metodologicko-psychologického centra.
|  |  | 3.1.4 Realizácia programu Krizáčik – výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov s cieľom začleniť deti do hlavného vzdelávacieho prúdu a podporiť výchovný proces v rodinách | Centrum Koburgovo, n.o. |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Na projekte Centrum Koburgovo, n. o. participovalo v roku 2018.
|  |  | 3.1.5 Zvýšenie počtu asistentov učiteľa v ZŠ | Mesto Trnava | ZŠ | počet asistentov učiteľa ZŠ / rok | 24.19 |  |  | 0 | Údaj bude menený v priebehu 1.Q 2021.
|  | Opatrenie 3.2 Zvyšovanie odbornosti zamestnancov zabezpečujúcich inkluzívne vzdelávanie | 3.2.1 Príprava pedagógov pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a ZŠ – príprava vzdelávacieho programu | MŠ a ZŠ |  | príprava vzdelávacieho programu / rok | zrealizované, ukončené |  |  | 0 | Príprava projektu - národný projekt Škola otvorená všetkým, dopad na žiakov a učiteľov a pomáhajúce profesie vo vyučovaní. Uvedené nižšie podrobne.
|  |  | 3.2.2 Príprava pedagógov pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a ZŠ – realizácia vzdelávacieho programu | MŠ a ZŠ |  | realizovaný vzdelávací program / rok | zrealizované, ukončené |  |  | 0 | ZŠ s MŠ sa vo februári 2017 zapojila do národného projekt „Škola otvorená všetkým“. V rámci projektu mohli žiaci navštevovať záujmovú činnosť v rámci celodenného výchovno-vzdelávacieho systému. V šk. roku 2018/2019 mali možnosť vybrať si z ponuky 20 záujmových útvarov. Na ZŠ sa projekt sústreďoval na zavedenie celodenného výchovného systému so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej škole. Projekt sme začali realizovať vo februári 2017, kedy začala záujmová činnosť spojená s prípravou na vyučovanie. Od februára do júna mali možnosť žiaci navštevovať 14 záujmových útvarov. Od marca 2017 začali na škole pôsobiť v rámci projektu dve pedagogické asistentky, jedna špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička na 50 % úväzok. V mesiaci marec 2017 sa uskutočnilo vzdelávanie s názvom „Realizácia inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie“. Za našu školu boli delegovaní: dve členky vedenia školy, traja učitelia, dve pedagogické asistentky a dvaja odborní zamestnanci. Od septembra 2017 do júna 2018 mali možnosť žiaci navštevovať 24 záujmových útvarov. Od septembra 2018 mali možnosť žiaci navštevovať 19 záujmových útvarov, od októbra 2018 do júna 2019 20 útvarov. V školskom roku 2018/2019 sa 12 pedagogických a 2 odborní zamestnanci prihlásili na aktualizačné vzdelávanie Spolupráca pedagogických zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov, ktoré úspešne absolvovali. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získali kompetencie implementovať model inkluzívneho vzdelávania do prostredia školy s využitím vhodných stratégií výchovy a vzdelávania detí/žiakov z MRK. Dokážu tímovo spolupracovať v prostredí inkluzívnej školy s dôrazom na podporu a pomoc dieťaťu/žiakovi z MRK a jeho rodine. Ďalšia vzdelávacia aktivita projektu ŠOV boli inštruktážne semináre k vytváraniu desegregačných plánov „Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ“. Počas seminárov sa účastníci oboznámili s teoretickým a organizačným nastavením tvorby desegregačných plánov podľa pripraveného návodu. Experti pre inštruktáže podrobne vysvetlili postup, ako vypracovať plán spolupráce pri odstraňovaní segregácie, ako identifikovať prípadný problém s možnou segregáciou a ako prostredníctvom zapojenia celej komunity školy navrhnúť postup krokov na jej odstránenie. Projekt bol ukončený 31.8.2019. ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava sa od 1.9.2019 zapojila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt má zámer podporiť pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní, priamo v školskom prostredí. Na základe doterajších skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním, získaných pri implementácii predchádzajúcich národných projektov, prax ukázala, že zmenou postojov (presvedčenia, vzťahov a praxe) aktérov inklúzie, výchovy a vzdelávania detí a žiakov, je možné pomôcť najmä tým, že títo realizátori praxe edukácie budú veriť a budú presvedčení o tom, že týmto deťom a žiakom, mladým ľuďom je možné pomôcť. Tento projekt nadväzuje na úspešný projekt "Škola otvorená všetkým", ktorý ZŠ realizovala v rokoch 2017-2019. V rámci projektu, ktorý sa realizuje na ZŠ, škola refunduje z prostriedkov grantu mzdy dvoch pedagogických asistentov učiteľa, jedného školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga na 50 % úväzok. Cieľom národného projektu je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky. Podporou prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania ide o opätovné začlenenia do vzdelávania a prípravy. Snaha je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Projekt sa začal realizovať od septembra 2019 a schválený je na tri školské roky. V rámci projektu bolo refundovaných bolo 14 354,60 €, z vlastných prostriedkov škola uhradila 531,56 € . V školskom roku 2019/2020 ZŠ eviduje 33 % detí, ktoré pochádzajú z MRK, 18 % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 27 detí s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom, 19 detí má odborníkom odporučený individuálny prístup, 7 detí pochádza z cudziny. Nultý ročník (určený deťom, ktoré nenavštevovali MŠ a nevedia sa plnohodnotne zaradiť do bežnej výučby v 1. ročníku ZŠ) navštevuje 9 detí s potrebou osobitého prístupu. V rámci 1. ročníka škola zriadila dve špecializované triedy, ktoré navštevujú deti, ktoré absolvovali nultý ročník do času, kedy sa dokážu zaradiť do štandardného vzdelávania v tomto ročníku, najdlhšie na jeden školský rok. Škola má potrebu spolupracovať s min. 12 osobnými pedagogickými asistentmi učiteľa, pričom aktuálne na škole participujú vo vzdelávacom procese mimo projektu 3 takíto zamestnanci (z toho jeden osobný). Okrem osobných asistentov je na škole potrebný (vzhľadom na zloženie žiackeho kolektívu) minimálne jeden asistent učiteľa do každej triedy na prvom aj druhom stupni školy. Na projekt realizovaný v ZŠ má zámer škola nadviazať novým obdobným projektom, ktorý sa bude realizovať v MŠ.
| Priorita 4 Zabezpečiť sociálne bývanie pre rodiny s deťmi | Opatrenie 4.1 Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi | 4.1.1 Zriadenie útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi | Mesto Trnava |  | nový útulok / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Mesto Trnava predložilo pre projekt „Útulok pre rodiny s deťmi na ulici K. Čulena v Trnave“ žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 dňa 31.5.2019 v rámci výzvy s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27. V priebehu 6/2019 prebiehala administratívna kontrola predloženej žiadosti na úrovni riadiaceho orgánu uvedeného operačného programu a zároveň prebiehalo stavebné konanie vyhlásené verejnou vyhláškou. Keďže nebol predpoklad vydania stavebného povolenia a jeho doloženia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne požadovanom riadiacim orgánom, mesto pristúpilo v 9/2019 k späťvzatiu tejto žiadosti.
|  | Opatrenie 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie s podpornou sociálnou službou | 4.2.1 Vybudovanie sociálnych bytov pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v kríze (krátkodobý prenájom) | Mesto Trnava |  | počet bytov / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0 | Mesto Trnava spracovalo komplexný projekt Sociálne centrum na ulici Čulenova, kde sa počítalo so sociálnymi bytmi pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v kríze. Z dôvodu nesúhlasu verejnosti s pripravovaným projektom v lokalite vedenie mesta nakoniec odstúpilo od realizácie daného projektu. Mesto Trnava má v súčasnosti v bytovom fonde spolu 725 bytov: • nájomné byty postavené s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania a zo štátneho rozpočtu (330 bytových jednotiek), • nájomné byty nižšieho štandardu – sociálne byty (84), • nájomné byty pre starobných dôchodcov a predčasných starobných dôchodcov (194), • mestská ubytovňa (33 buniek) • ostatné byty vo vlastníctve mesta (84 bytových jednotiek). Byty vyhradené pre mladé rodiny a jednotlivcov s deťmi sú v lokalite Ulica Veterná v počte 60 bytov. Táto lokalita je využívaná prevažne touto skupinou. Okrem tejto lokality máme tiež byty v lokalitách Ulica Františkánska, J.G. Tajovského, V. Clementisa, Coburgova 60 A-C. Z celkového počtu bytov máme vyhradené 2 byty pre riešenie krízových situácií z dôvodu nepredvídateľných situácií (požiar, živelná pohroma, nepriaznivá sociálna alebo bytová situácia). Mesto Trnava má záujem v strednodobom horizonte zvýšiť svoj bytový fond o 200 až 250 bytových jednotiek. Výstavbu bytov je možné uskutočniť vo vytipovaných lokalitách v zmysle územného plánu mesta. Sme pripravení využiť všetky dostupné modely financovania od Štátneho fondu rozvoja bývania až po komerčné úvery a PPP projekty.
|  |  | 4.2.2. Spracovanie Koncepcie riešenia sociálneho bývania na území mesta | Mesto Trnava |  | koncepcia / rok | 1 | 0 | 0 | 0 | Vedenie mesta má záujem v roku 2021 spracovať Koncepciu rozvoja nájomného bývania v meste Trnava, ktoré by sa malo venovať aj problematike sociálneho bývania. V súčasnosti MsÚ je v prípravnom štádiu riešenia, zhromažďujú sa potrebné štatistiky.

## Seniori
Cieľová skupina | Priorita | Opatrenie | Aktivita | Hlavný realizátor aktivity (organizácia / inštitúcia, ktorámá zámer aktivitu v roku 2021 realizovať) | Partnerská organizácia / inštitúcia | Popis merateľného ukazovateľa - čo chceme realizáciou aktivity dosiahnuť | Kvantifikácia očakávaného merateľného ukazovateľa - napr. počet | Predpokladané vlastné zdroje v € | Predpokladané externé zdroje v € | Zdroje spolu v € (vyplní sa automaticky) | Poznámka - napríklad popis, z akého externého zdroja, v akej výške očakávate finančné krytie; čím je podmienená úspešná realizácia aktivity; uviesť napr. "nie je potreba" a iné
Se | Priorita 1 Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov | Opatrenie 1.1 Posilnenie a skvalitnenie ambulantných a terénnych sociálnych služieb | 1.1.1 Vytvorenie modelu poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi | Mesto Trnava | TTSK, neverejní poskytovatelia | funkčný model | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 1.1.2 Zriadenie Centra pre terénnu opatrovateľskú službu (Centrum pre OS) v rámci Sociálneho centra | Mesto Trnava |  | nové centrum / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.3 Zmapovanie potrieb rodinných opatrovateľov (v rámci sociálneho a ošetrovateľského poradenstva) | ÚPSVaR TT |  | realizácia aktivity | áno | 0 | 0 | 0 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP a taktiež peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Peňažné príspevky sa žiadajú a poskytujú podľa miesta trvalého pobytu v rámci okresu (nie kraja), t. j. žiadateľ si žiada o PP na tom okrese, kde má trvalý pobyt. Príspevok na opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje starostlivosť o občana s ŤZP.
|  |  | 1.1.4 Zabezpečenie podpory pre rodinných opatrovateľov v súlade so zmapovanými potrebami | ÚPSVaR TT |  | počet žiadateľov / rok | 450 | 0 | 0 | 0 | Realizuje v rámci agendy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí (Ing. Musilová, riaditeľka), oddelenie peňažných príspevkov na kompentáciu ŤZP a posudkových činností (Ing. Makýšová, vedúca oddelania). V roku 2020 podalo v rámci okresu Trnava žiadosť o poskytnutie príspevku na opatrovanie 473 žiadateľov, z toho bol priznaný príspevok na opatrovanie 299 žiadateľom. Ku koncu roka 2020 bolo celkovo poskytovaných 1 297 príspevkov na opatrovanie.
|  |  | 1.1.5 Realizácia projektu „Alzheimer – aktuálny problém dnešnej doby“ – osveta, vzdelávacie aktivity, informovanie o možnostiach pomoci osobám s touto chorobou | Z. z. Rodina |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Projekt bol realizovaný v priebehu rokov 2016/2017, ukončený bol v júni 2017. Splnil svoj cieľ, ktorým bolo zvýšenie povedomia verejnosti o Alzheimerovej chorobe, poskytnutie podpory rodinám, ktorých sa choroba týka a prepojenie generácií v danej komunite.
|  | Opatrenie 1.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby | 1.2.1 Vytvorenie pravidiel pre zabezpečenie odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta | Mesto Trnava | TTSK, neverejní poskytovatelia | vytvorené pravidlá | nerealizuje sa systémovo | 0 | 0 | 0 | Operatívne riešenie jednotlivých žiadostí je realizované na základe dostupných kapacít zariadení sociálnych služieb .
|  |  | 1.2.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK a neverejnými poskytovateľmi | Mesto Trnava | TTSK, neverejní poskytovatelia | počet klientov / rok | 1 |  |  | 0 | Mesto v tejto oblasti spolupracuje so Zariadením pre seniorov, ktoré je v zriaďovateľskej kompetencii mesta.
|  |  | 1.2.3 Zabezpečenie informovanosti o odľahčovacej službe pre rodinných opatrovateľov | Mesto Trnava | TTSK, ÚPSVaR | počet aktivít / rok | 1 |  |  | 0 | Informovanosť sa zabezpečuje individuálne a len v prípade, že rodinní príslušníci o službu prejavia záujem.
|  | Opatrenie 1.3 Zriaďovanie denných stacionárov poskytujúcich špecializované služby pre seniorov a optimalizovanie kapacity v existujúcich denných stacionároch | 1.3.1 Vytvorenie partnerstva s neverejnými poskytovateľmi soc. služieb na zabezpečenie služby v denných stacionároch pre seniorov | Mesto Trnava | neverejní poskytovatelia | nové partnerstvo / rok | neevidujeme potrebu |  |  | 0 | Neevidujeme potrebu
| Priorita 2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov | Opatrenie 2.1 Zvýšenie kapacity ZOS, ZPS rozšírením existujúcich, resp. zriadením nových zariadení | 2.1.1 Rozšírenie kapacity ZOS v rámci projektu Coburgova | Mesto Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti | počet nových miest / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Bola naplánovaná rekonštrukcia existujúceho objektu nocľahárne pre jednotlivcov, rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie nového objektu útulku pre jednotlivcov na Coburgovej ulici č. 26 – 28. Rekonštrukcia neprebehla z viacerých dôvodov. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave spracovalo stanovisko k jestvujúcemu stavu objektu a odporučilo zváženie možnosti odstránenia objektu s následným vybudovaním nového moderného bezbariérového objektu spĺňajúceho parametre v zhode s platnou legislatívou a primeranými požiadavkami dnešnej doby na zabezpečenie potrebnej sociálnej služby, z toho dôvodu bolo rozhodnuté, že jestvujúci objekt Coburgova č. 26 a 28 bude asanovaný a pripravené bude nové zadanie na novostavbu zariadenia opatrovateľskej služby a útulku.
|  | Opatrenie 2.2 Modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich služby pre seniorov za účelom skvalitňovania služieb | 2.2.1 Poskytovanie rehabilitácií klientom Zariadenia pre seniorov v Trnave (ZpS v Trnave) | Zariadenie pre seniorov v Trnave |  | počet rehablilitácií / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 2.2.2 Vytvorenie podmienok pre relaxáciu a ergo terapiu pre klientov ZpS v Trnave | Zariadenie pre seniorov v Trnave |  | počet relaxácií a terapií / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0 | Pre účely ergoterapie a relaxácie klientov sú využívané priestory spoločenskej miestnosti. Zariadenie pre seniorov v Trnave má zámer pre tieto účely rekonštruovať ďalšie priestory, čo je však naviazané na získanie finančnej podpory zariadenia.
|  |  | 2.2.3 Realizácia canisterapie pre klientov ZpS v Trnave | Zariadenie pre seniorov v Trnave | CANIS, MAURISIS | počet canisterapií / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 2.2.4 Zatraktívnenie vonkajšieho areálu ZpS v Trnave pre potreby voľnočasových aktivít klientov | Zariadenie pre seniorov v Trnave |  | úprava areálu | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  | Opatrenie 2.3 Zabezpečiť efektívne poskytovanie stravovania pre seniorov | 2.3.1 Spracovanie analýzy poskytovania stravy pre seniorov v meste |  |  | spracovaná analýza | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 2.3.2 Modernizácia vývarovne pre seniorov (ak vyplynie z analýz) | Mesto Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti | zrekonštruovaná vývarovňa | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Nie sú finančné zdroje.
| Priorita 3 Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí | Opatrenie 3.1 Realizovať Program aktívneho starnutia | 3.1.1 Implementácia jednotlivých aktivít navrhnutých v rámci Programu aktívneho starnutia | Mesto Trnava | ďalšie subjekty, denné centrá pre seniorov | počet aktivít / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0 | Realizácia v spolupráci s mestom Trnava, aktvity realizuje aj Jednota dôchodcov Slovenska, viaceré v denných centrách pre seniorov.
|  |  | 3.1.2 Realizácia prednáškovej činnosti zameranej na aktívne starnutie | RÚVZ so sídlom v Trnave |  | počet prednášok / rok | 4 |  |  | 0 | Projekt je zameraný na prednáškové aktivity pre seniorov, besedy, precvičenia pamäte, preventívne merania krvného tlaku, zistenie srdcovej aritmie , meranie % množstva telesného tuku s následným poradenstvom s cieľom vzbudiť u staršej populácie záujem o úpravu životného štýlu a zlepšenie svojho zdravia. Nosnými témami sú: Životospráva v staršom veku, Prevencia, Pohybová aktivita, Fajčenie, Aktívne starnutie, Správny životný štýl, Alzheimerova choroba, Depresia v starobe, Pamäť, Civilizačné ochorenia, Osteoporóza. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizácia aktivít očakáva v druhom polroku 2021.
|  | Opatrenie 3.2 Participácia seniorov na rozhodovacích procesoch v meste | 3.2.1 Predkladanie pripomienok a stanovísk Rady pre seniorov k návrhom VZN | Rada pre seniorov |  | počet pripomienkovaných VZN / rok | 4 - 6 |  |  | 0 | Rada pre seniorov pripomienkuje VZN, ktoré sa dotýkajú občanov seniorov.
|  | Opatrenie 3.3 Podpora účasti seniorov na podujatiach v meste | 3.3.1 Realizácia projektu Karta Trnavčana – zľavy na kultúrne, športové a spoločenské podujatia | Mesto Trnava |  | Karta Trnavčana | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | V roku 2018 mesto po spracovaní analýzy rozhodlo, že osobitá Karta Trnavčana nebude vydávaná. Trnavčania môžu čerpať benefity občana mesta na základe občianskeho preukazu.

## Osoby so zdravotným postihnutím
Cieľová skupina | Priorita | Opatrenie | Aktivita | Hlavný realizátor aktivity (organizácia / inštitúcia, ktorámá zámer aktivitu v roku 2021 realizovať) | Partnerská organizácia / inštitúcia | Popis merateľného ukazovateľa - čo chceme realizáciou aktivity dosiahnuť | Kvantifikácia očakávaného merateľného ukazovateľa - napr. počet | Predpokladané vlastné zdroje v € | Predpokladané externé zdroje v € | Zdroje spolu v € (vyplní sa automaticky) | Poznámka - napríklad popis, z akého externého zdroja, v akej výške očakávate finančné krytie; čím je podmienená úspešná realizácia aktivity; uviesť napr. "nie je potreba" a iné
Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím | Priorita 1 Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím | Opatrenie 1.1 Prieskum potrieb rodín so zdravotne postihnutými členmi | 1.1.1 Zmapovanie potrieb rodín so zdravotne postihnutým členom | Mesto Trnava |  | zmapovanie potrieb | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 1.1.2 Iniciovanie vzniku platformy organizácií a združení osôb so ZP s cieľom spolupráce pri riešení problémov a spoločnom presadzovaní záujmov ľudí so ZP |  |  | vznik platformy | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  | Opatrenie 1.2 Rozšírenie druhu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím | 1.2.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie v rámci Sociálneho centra | Mesto Trnava |  | nová služba | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 1.2.2 Vzdelávanie zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých (ÚNSS) pre poskytovanie služby včasnej intervencie pre nevidiace a slabozraké deti | ÚNSS, KS Trnava |  | počet zamestnancov ÚNSS účastniacich sa vzdelávania / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.3 Zriadenie denného stacionára pre ľudí so ZP so špecializáciou na autizmus, príp. ďalšie diagnózy | Mesto Trnava |  | zriadený denný stacionár | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.4 Zriadenie denného stacionára pre mladých dospelých so ZP | Mesto Trnava | OZ Spoločnosť pre zmysluplný život | zriadený denný stacionár | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Denný stacionár je zameraný na ľudí s autizmom.
|  | Opatrenie 1.3 Posilnenie opatrovateľskej služby | 1.3.1 Zriadenie Centra pre terénnu opatrovateľskú službu (v rámci Sociálneho centra) | Mesto Trnava |  | zriadené centrum | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.2 Vytvorenie podmienok pre dispečing služby a kontinuálne interné vzdelávanie a konzultácie opatrovateliek v Centre pre terénnu OS | Mesto Trnava |  | celoročná prevádzka centra | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  | Opatrenie 1.4 Rozvoj terénnej sociálnej práce | 1.4.1 Zmapovať poskytovateľov terénnej sociálnej práce na území mesta | Mesto Trnava | neverejní poskytovatelia | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  | Opatrenie 1.5 Rozvoj odľahčovacej služby | 1.5.1 Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK | Mesto Trnava | TTSK | dostupná služba | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
|  | Opatrenie 1.6 Rozvoj podporovaného bývania | 1.6.1 Vykonať prieskum záujmu o podporované bývanie v organizáciách zdravotne postihnutých | Mesto Trnava |  | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku | zrealizované, ukončené | x | x | 0
| Priorita 2 Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím | Opatrenie 2.1 Zlepšiť prípravu občanov so ZP na zamestnávanie | 2.1.1 Realizácia PC kurzov pre členov Klubu vozičkárov | Klub vozičkarov v Trnave |  | počet zapojených klientov / mesiac | 20 |  |  | 0 | Trvalá, celoročná aktivita realizovaná z vlastných zdrojov klubu a darov. Mesačne sú realizované 4 kurzy, ktorých sa zúčastní cca 20 ľudí. Aktivita sa realizuje v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.1.2 Akreditované PC kurzy pre slabozrakých aj nevidiacich s použitím špeciálnych programov pre ZP | ÚNSS, KS Trnava |  | počet zapojených klientov / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0 | Rehabilitácie na doplnenie zručností tých klientov, ktorí už kurz absolvovali.
|  |  | 2.1.3 Šikovné ruky vozičkárov – pracovná rehabilitácia prostredníctvom tvorivých dielní | Klub vozičkarov v Trnave |  | počet zapojených klientov / týždeň | 20 - 30 |  |  | 0 | Trvalá, celoročná aktivita realizovaná z vlastných zdrojov, zdrojov klubu, 2 % dane a darov. Aktivita sa realizuje v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  | Opatrenie 2.2 Podporovať zamestnávanie osôb so ZP | 2.2.1 Zriadiť chránenú dielňu v meste pre osoby so ZP | OZ Iskierka, ďalšie združenia osôb so ZP | Mesto Trnava | nová chránená dielňa | zrealizované, ukončené |  |  | 0 | OZ Iskierka pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života. OZ zriadilo tiež Denný stacionár Comitas, ktorého cieľom je poskytovať sociálne služby formouambulantnej starostlivosti – ako pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu, muzikoterapiu, biblioteriu, masáže, arteterapiu, či vzdelávacie aktivity. Úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť klientom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre čo najdlhšie zotrvanie v prirodzenom prostredí.
|  |  | 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre vznik agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) v meste | Mesto Trnava |  | zriadenie agentúry | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0
| Priorita 3 Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste | Opatrenie 3.1 Odstraňovanie bariér v prostredí a zabraňovanie vzniku nových bariér | 3.1.1 Vytvoriť novú sekciu „Bezbariérová Trnava“ na web. stránke mesta | Mesto Trnava |  | realizácia aktivity | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Sekcia na webovej stránke bola zrealizovaná
|  |  | 3.1.2 Vytvoriť miesto na podávanie elektronických podnetov v oblasti debarierizácie v rámci sekcie Bezbariérová Trnava | Mesto Trnava |  | realizácia aktivity | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Verejnosť má možnosť podávať podnety - zrealizované
|  |  | 3.1.3 Zverejniť a priebežne aktualizovať mapu bezbariérovosti na webovej stránke mesta v sekcii Bezbariérová Trnava | Mesto Trnava |  | realizácia aktivity | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Mapa bola vygenerovaná. Nakoľko v súčasnosti všetky nové stavebné objekty a stavebné úpravy existujúcich objektov zahŕňajú povinné prvky bezbariérového prístupu, aktualizácia mapy sa nespracováva.
|  |  | 3.1.4 Odstraňovať existujúce bariéry vo verejne prístupných budovách a na verejných priestranstvách v meste | Mesto Trnava | vlastníci objektov | odstraňovanie bariér | áno |  |  | 0 | V súčasnosti všetky nové stavebné objekty a stavebné úpravy existujúcich objektov zahŕňajú povinné prvky bezbariérového prístupu
|  | Opatrenie 3.2 Budovanie orientačných a informačných systémov pre osoby so ZP | 3.2.1 Vytvárať vodiace línie, varovné a signálne pásy pre zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch | Mesto Trnava | Únia nevidiacich a slabozrakých | realizácia vodiacich línií na peších komunikáciách | áno |  |  | 0 | V súčasnosti všetky nové stavebné objekty a stavebné úpravy existujúcich objektov zahŕňajú povinné prvky bezbariérového prístupu
|  |  | 3.2.2 Motivovať subjekty v meste k zavádzaniu informačných systémov (hmatové, zvukové, zrakové) | Mesto Trnava |  | realizácia aktivity | áno |  |  | 0 | Konzultácie v rámci stavebných konaní
| Priorita 4 Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím | Opatrenie 4.1 Podpora inkluzívneho vzdelávania | 4.1.1 Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v MŠ | Mesto Trnava | MŠ | počet MŠ s možnosťou inkluzívneho vzdelávania | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Pre postačujúce kapacity sa realizovať nebude
|  |  | 4.1.2 Podpora inkluzívneho vzdelávania na VŠ | Trnavská univerzita |  | počet podporených študentov ročne | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  | Opatrenie 4.2 Podpora vzdelávacích a športových aktivít ľudí so ZP | 4.2.1 Nácvik sebestačnosti vozičkárov v kuchyni – Kurzy varenia | Klub vozičkarov v Trnave | Podiel dani z príjmov, Dary od sponzorov | počet zúčastnených / týždeň | 15 - 20 | 100 | 200 | 300 | Trvalá, celoročná aktivita realizovaná z vlastných zdrojov klubu a darov.
|  |  | 4.2.2. Šport bez bariér – Aquaterapia/Relaxačný pobyt pre vozičkárov (päťdňový športový pobyt pre ZP občanov) | Klub vozičkarov v Trnave | Podiel z daní z príjmov, Nadácia J.Korca, Nadácia SPP, Hotel Park Hokovce, | počet zúčastnených / rok | 25 | 2000 | 3000 | 5000 | Aktivita realizovaná raz ročne, v r. 2021 Park Hotel Hokovce -júl/august 2021
|  |  | 4.2.3 Športový deň vozičkárov | Klub vozičkarov v Trnave |  | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku (áno/nie) | áno |  |  | 0 | Aktivita sa realizuje v rámci rekondičného pobytu, vyššie uvedené.
|  |  | 4.2.4 Sociálna rehabilitácia zameraná na sebaobsluhu nevidiacich a slabozrakých (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava |  | počet zúčastnených / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 4.2.5 Sociálna rehabilitácia – priestorová orientácia a samostatný pohyb, chôdza s bielou palicou v terénne osôb so zrakovým postihnutím (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava |  | počet zúčastnených / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 4.2.6 Sociálna rehabilitácia: komunikácia – nácvik klávesnicových zručností, nácviky podpisovania sa, výučba Braillovho písma (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava |  | počet zúčastnených / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 4.2.7 Zdravotné cvičenie pre členov Klubu kardiakov a verejnosť na ZŠ Bottova | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov | Mesto Trnava | periodicita aktivity / týždeň | 1 | 200 |  | 200 | Aktivita sa za bežných podmienok realizuje 1x v týždni po dobu 1 hodiny, počas školského roka.
|  |  | 4.2.8 Pobyty pre slabozrakých, nevidiacich a ich rodinných príslušníkov | ÚNSS, KS Trnava | MPSVaR | počet zúčastnených / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  | Opatrenie 4.3 Informačné kampane a podujatia na podporu inklúzie občanov so ZP | 4.3.1 Dvor nádeje („Mesto pre všetkých“) | Mesto Trnava | MVO | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku | áno |  |  | 0
|  |  | 4.3.2 Verejná zbierka Biela pastelka – podujatia v informačnom stánku | ÚNSS, KS Trnava |  | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku | áno |  |  | 0
|  |  | 4.3.3 Preventívno-výchovná akcia Biela palica | ÚNSS, KS Trnava | Dopravná polícia | zrealizovaná aktivita v sledovanom roku | áno |  |  | 0
|  |  | 4.3.4 Štafeta „Krok pre svoje srdce“ pri príležitosti Svetového dňa srdca | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov | Mesto Trnava - kancelária Zdravé mesto, ZF Slovakia a.s., Johns Manville Slovakia, a.s. | počet aktivít / rok | 1 | 600 |  | 600 | Aktivita sa realizuje 1x v roku, spravidla v septembri (pohyblivý dátum, t. r. naplánované na 27.9.2021.
|  |  | 4.3.5 Zimný pochod členov Klubu kardiakov so zapojením verejnosti do Kamenného mlyna | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov | verejnosť | počet aktivít / rok | 1 | 50 |  | 50 | V roku 2021 naplánované na 17.12.2021.

## Osoby v ťažkých životných situá
Cieľová skupina | Priorita | Opatrenie | Aktivita | Hlavný realizátor aktivity (organizácia / inštitúcia, ktorámá zámer aktivitu v roku 2021 realizovať) | Partnerská organizácia / inštitúcia | Popis merateľného ukazovateľa - čo chceme realizáciou aktivity dosiahnuť | Kvantifikácia očakávaného merateľného ukazovateľa - napr. počet | Predpokladané vlastné zdroje v € | Predpokladané externé zdroje v € | Zdroje spolu v € (vyplní sa automaticky) | Poznámka - napríklad popis, z akého externého zdroja, v akej výške očakávate finančné krytie; čím je podmienená úspešná realizácia aktivity; uviesť napr. "nie je potreba" a iné
Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby v ťažkých životných situáciách | Priorita 1 - Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov | Opatrenie 1.1 Koordinácia pomoci osobám v ŤŽS a marginalizovaným skupinám občanov v meste | 1.1.1 Aktivizácia pracovnej skupiny pre MRK a osoby v ŤŽS Pomoc marginalizovaným s cieľom koordinovať aktivity partnerov na území mesta a spolupracovať pri hľadaní riešení | Združenie STORM | Centrum Koburgovo, Mesto Trnava, TTSK, TADCH a ďalšie subjekty | počet stretnutí pracovnej skupiny / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Združenie STORM sa zameriava hlavne na riešenie drogovej problematiky a rizikového správania sa v tejto oblasti, preto sa rozhodlo túto aktivitu nerealizovať.
|  |  | 1.1.2 Realizácia spoločných aktivít / podujatí pracovnej skupiny Pomoc marginalizovaným pre verejnosť | Združenie STORM | členovia pracovnej skupiny Pomoc marginalizovaným | počet aktivít / rok | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Združenie STORM sa zameriava hlavne na riešenie drogovej problematiky a rizikového správania sa v tejto oblasti, preto sa rozhodlo túto aktivitu nerealizovať.
|  |  | 1.1.3 Spracovanie stratégie riešenia problematiky ľudí bez prístrešia v meste | Mesto Trnava |  | spracovaná koncepcia | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Stratégia bola schválená v r. 2017 - https://www.trnava.sk/userfiles/file/Strat%C3%A9gia%20rie%C5%A1enia%20problematiky%20%C4%BEud%C3%AD%20bez%20domova%20v%20Trnave%202017%20-%202020.pdf
|  | Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby v ŤŽS | 1.2.1 Realizácia projektu STREETWORK | Trnavská arcidiecézna charita | Mesto, TU, UCM | počet intervencií / rok | 100 | 1500 | 5000 | 6500
|  |  | 1.2.2 Zmapovanie a monitoring počtu ľudí bez prístrešia na území mesta | Mesto Trnava |  | odhad počtu ľudí bez prístrešia / rok | zrealizované, ukončené |  |  | 0
|  |  | 1.2.3 Posilnenie terénnej práce s bezdomovcami v lokalite Coburgova | Mesto Trnava |  | počet TSP / rok | 2 |  |  | 0 | Mesto zamestnáva dvoch zamestnancov zameraných na prácu s ľuďmi bez domova.
|  |  | 1.2.4 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby na sídlisku Linčianska | Centrum Koburgovo, n.o. |  | počet intervencií / rok | 100 |  |  | 0 | Celoročná, trvalá aktivita.
|  |  | 1.2.5 Poskytovanie terénnej sociálnej služby pre rodiny v krízovej situácii | Z. z. Rodina |  | počet intervencií / rok | 58 |  |  | 0
|  |  | 1.2.6 Realizácia programu KROK VPRED – terénna sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise | Združenie STORM | Mesto Trnava, TTSK, MZ SR, nadácie | počet intervencií / rok | 200 | 0 | 30000 | 30000 | Združenie STORM projekt realizuje vďaka podpore štátu a partnerov. V roku 2021 predpokladá získať podporu: TTSK - 15000 €, Mesto Trnava 8000 €, MZ SR 5000 €, nadácie 2000 €
|  |  | 1.2.nová aktivita - Bezpečne v komunite | Združenie STORM | verejnosť, Mesto Trnava | počet bezpečne zlikvidovaných ihiel / rok |  | 0 | 1000 | 1000 | V spolupráci s obyvateľmi a Mestom Trnava chce STORM zabezpečiť bezpečné ulice miest prostredníctvom zberu voľne pohodených injekčných striekačiek. Rôzni ľudia a subjekty môžu nahlasovať takýto odpad a STORM ho v čo najkratšej dobe zlikviduje. So samotným zberom ihiel súvisí organizácia pravidelných zberov vo vybraných a/alebo nahlásených lokalitách.
|  |  | 1.2.7 Zmapovanie potreby vybudovania nízkoprahového Kontaktného centra pre rizikové skupiny obyvateľov (užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise) | Trnavská arcidiecézna charita |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 1.2.8 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie nízkoprahového Kontaktného centra pre rizikové skupiny obyvateľov | Trnavská arcidiecézna charita |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | 2019 - podaná žiadosť o NFP; Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu neplánuje TADCH v roku 2021 aktivity v súvislosti s uvedeným zámerom.
|  |  | 1.2.9 Modernizácia a rozšírenie kapacity nízkoprahového denného centra pre jednotlivcov | Trnavská arcidiecézna charita |  | počet klientov / rok | 180 | 69032.7 | 1311621.29 | 1380653.99 | Trnavská arcidiecézna charita poskytuje svoje služby v Centre pomoci človeku Trnava pre ľudí bez domova od roku 2012. Je to jediné nízkoprahové denné centrum v Trnave. Doterajší technický stav budovy, v ktorej sa centrum nachádza, je nevyhovujúci a vyžaduje urýchlenú rekonštrukciu. Trnavská arcidiecézna charita sa preto zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-PO2-SC211-2018-27 a na realizáciu tohto projektu v roku 2020 získala nenávratný finančný príspevok. Zahájenie stavebných prác je naplánované na jar 2021, uskutočňovanie všetkých aktivít závisí od priebehu verejného obstarávania a schvaľovacieho procesu RO IROP pre projekt.
|  |  | 1.2.10 Zriadenie útulku pre jednotlivcov | Mesto Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti | vytvorená služba | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Z dôvodu zmeny zámeru s objektom na Coburgovej ulici č. 24-26 (búranie) sa táto aktivita presúva na neskorší termín.
|  |  | 1.2.11 Humanitárno-charitatívna služba – zabezpečenie materiálnej a potravinovej pomoci osobám v ŤŽS | Trnavská arcidiecézna charita |  | počet intervencií / rok | 300 | 29000 | 5300 | 34300
|  | Opatrenie 1.3 Rozvoj služieb pre krátkodobý pobyt | 1.3.1 Rozšírenie kapacity ZOS na Coburgovej ulici | Mesto Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti | zvýšenie kapacity zariadenia | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Z dôvodu zmeny zámeru s objektom na Coburgovej ulici č. 24-26 (búranie) sa táto aktivita presúva na neskorší termín.
|  |  | 1.3.2 Rozšírenie kapacity nocľahárne | Mesto Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti | zvýšenie kapacity zariadenia | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Z dôvodu zmeny zámeru s objektom na Coburgovej ulici č. 24-26 (búranie) sa táto aktivita presúva na neskorší termín.
| Priorita 2 - Podporovať zamestnateľnosť osôb v ťažkých životných situáciách | Opatrenie 2.1 Podpora pracovnej terapie osôb v ŤŽS a členov MRK | 2.1.1 Realizácia projektu Pracovná dielňa sv. Heleny – pracovné dielne pre klientov nízkoprahového denného centra | Trnavská arcidiecézna charita | Mesto Trnava | počet zapojených klientov / rok | 40 | 3000 | 0 | 3000 | Pracovná dielňa sv. Heleny sa stala súčasťou komunitného centra Šitálik a slúži dobrovoľníkom TADCH. Ročne sa tu prestrieda 40 dobrovoľníkov.
|  |  | 2.1.2 Zabezpečenie pracovnej rehabilitácie v ergoterapeutickej dielni pre klientky Azylového domu | Z. z. Rodina | partnerské firmy | počet zapojených klientov / rok | 12 |  |  | 0 | Aktivita sa realizuje z vlastných zdrojov organizácie.
|  | Opatrenie 2.2 Rozvoj služieb zamestnanosti pre osoby v ŤZS | 2.2.1 Otvorenie pracovnej dielne (sociálneho podniku) pre osoby v ŤZS v meste (pre klientky azylového domu a pod.) | Z. z. Rodina | Mesto Trnava | nová dielňa | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Aktivita sa realizuje z vlastných zdrojov organizácie. Počet zamestnaných - 2 ľudia
|  |  | 2.2.2 Vytvorenie podmienok pre vznik agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) v meste | Mesto Trnava |  |  | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Nesledované
| Priorita 3 Podporovať sociálne bývanie | Opatrenie 3.1 Cenovo dostupné bývanie pre všetky cieľové skupiny | 3.1.1 Spracovať Koncepciu riešenia sociálneho bývania na území mesta | Mesto Trnava |  | spracovaná koncepcia | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | V roku 2021 sa pripravuje Koncepcia nájomného bývania v meste Trnava, ktorého súčasťou bude aj riešenie sociálneho bývania.
|  |  | 3.1.2 Zabezpečiť 1 bytovú jednotku na riešenie krízových situácií jednotlivcov | Mesto Trnava |  | zabezpečená bytová jednotka | 2 |  |  | 0 | Mesto má vyhradené 2 byty pre riešenie krízových situácií z dôvodu nepredvídateľných situácií (požiar, živelná pohroma, nepriaznivá sociálna alebo bytová situácia).
| Priorita 4 – Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít | Opatrenie 4.1. Podpora výchovných a vzdelávacích programov zameraných na rozvoj členov MRK | 4.1.1 Zriadenie Centra celoživotného vzdelávania v ZŠ Gorkého zameraného na vzdelávanie členov z MRK a soc. znevýhodneného prostredia | ZŠ s MŠ M. Gorkého |  | zriadené centrum | príprava | x | x | 0
|  |  | 4.1.2 Realizácia kurzu finančnej gramotnosti pre rodičov z MRK | Centrum Koburgovo, n.o. | Trnavská univerzita | počet stretnutí rodičov s lektorom / rok | zrealizované, ukončené |  |  | 0
|  |  | 4.1.3 Realizácia programu Krizáčik – výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov |  |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 4.1.4 Realizácia zdravotno-výchovných aktivít (prednášok) pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK | RÚVZ so sídlom v Trnave |  | počet aktivít / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  |  | 4.1.5 Realizácia zdravotno-výchovných aktivít (prednášok) pre deti a mládež z Detského domova v Trnave | RÚVZ so sídlom v Trnave | rôzne subjekty v meste | počet zapojených subjektov / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  | Opatrenie 4.2 Podpora aktivít zameraných na zmenu vnímania MRK | 4.2.1 Realizácia podujatia Spájame sily s cieľom zdôrazniť význam synergie aktérov pri riešení verejných záležitostí v meste a meniť vnímanie majority | Centrum Koburgovo, n.o. | rôzne subjekty v meste | počet aktivít / rok | zrealizované, ukončené |  |  | 0 | V priebehu roka 2019 sme spolupracovali s partnerskými organizáciami na realizácii 33 komunitných aktivít určených pre širšiu verejnosť. Cieľom Centra Koburgovo, n.o. bola osveta verejnosti o problematike marginalizovaných klientov, podpora talentov klientov a dobrého spolunažívania rôznych sociálnych skupín. (Napr. výstava fotografií na Nádvorí, kultúrne podujatie Rómsky deň v Marianskej sále, prezentácia činnosti na UCM, v Trnavskom rádiu, na Gymnáziu Angely Merici a na konferencii "Dobrá prax - naša inšpirácia" na Trnavskej univerzite, organizovanie stretnutia organizácii na Pomoc marginalizovaným, vystúpenie speváckeho súboru na Trnavskom rínku, v dennom centre pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov, v Bratislave na benefičnom podujatí určenom pre veľvyslanectvá v SR, vo výchovno-nápravnom zariadení v Hrnčiarovciach nad Parnou, tvorivé dielne na podujatí na deň rodiny, program na Dobrovoľníci deťom – vystúpenia hudobníkov a tanečníkov a tvorivé dielne, náučno-zábavná akcia na deň detí na Coburgovej ulici, prezentácia a tvorivé dielne na Týždni charity, kultúrny program na akcii Leto na korze, kultúrne podujatie Amen Savore v Mariánskej sále pre odbornú verejnosť, Mikulášsky sprievod na ZŠ na Gorkého ulici a ďalšie.)

## Komunitný rozvoj
Cieľová skupina | Priorita | Opatrenie | Aktivita | Hlavný realizátor aktivity (organizácia / inštitúcia, ktorámá zámer aktivitu v roku 2021 realizovať) | Partnerská organizácia / inštitúcia | Popis merateľného ukazovateľa - čo chceme realizáciou aktivity dosiahnuť | Kvantifikácia očakávaného merateľného ukazovateľa - napr. počet | Predpokladané vlastné zdroje v € | Predpokladané externé zdroje v € | Zdroje spolu v € (vyplní sa automaticky) | Poznámka - napríklad popis, z akého externého zdroja, v akej výške očakávate finančné krytie; čím je podmienená úspešná realizácia aktivity; uviesť napr. "nie je potreba" a iné
Ciele a priority pre oblasť Komunitný rozvoj | Priorita 1 - Rozvíjať komunitné plánovanie a participatívnu tvorbu verejných politík | Opatrenie 1.1 Podpora komunitného plánovania v sociálnej oblasti | 1.1.1 Zabezpečenie koordinácie komunitného plánovania a implementácie KPSS prostredníctvom pozície Koordinátor pre komunitné plánovanie a rozvoj na MsÚ | Mesto Trnava |  | koordinátor pre komunitné plánovanie | 0 | x | x | 0 | Pozícia koordinátora pre komunitné plánovanie bola obsadená až do roku 2019. Po zmene organizačnej štruktúry bol vytvorený od r. 2020 Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu, ktorý manažérsky prevzal procesy súvisiace s KPSS. Osobitná pozícia koordinátora na odbore sociálnych služieb nie je vytvorená.
|  |  | 1.1.2 Realizácia infokampane o význame a dôležitosti zapojenia občanov a organizácií do tvorby a implementácie KPSS | Mesto Trnava | organizácie pôsobiace v soc. oblasti | počet aktivít / rok | priebežne sa realizuje |  |  | 0 | Stretnutia pracovných skupín pre jednotlivé cieľové skupiny.
|  | Opatrenie 1.2 Iniciovať a vytvárať partnerstvá na miestnej úrovni zamerané na komunitný rozvoj | 1.2.1 Realizácia projektu „Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“ | Mesto Trnava |  |  | zrealizované, ukončené | x | x | 0
|  |  | 1.2.2 Podpora koordinácie a sieťovania organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti za účelom spolupráce a hľadania spoločných riešení | Mesto Trnava |  | celoročná aktivita | áno |  |  | 0
|  |  | 1.2.3 Vytvorenie a aktualizácia databázy organizácií v sociálnej oblasti | Mesto Trnava |  | celoročná aktivita | priebežne sa realizuje |  |  | 0
|  | Opatrenie 1.3 Pravidelne monitorovať potreby obyvateľov mesta a komunít | 1.3.1 Pokračovanie v Odkaze pre starostu | Mesto Trnava |  | počet riešených podnetov / rok | 1000 |  |  | 0 | Priebežne sa realizuje.
|  |  | 1.3.2 Zbieranie podnetov od občanov prostredníctvom webovej stránky mesta | Mesto Trnava |  | počet riešených podnetov / rok | zrealizované, ukončené | x | x | 0 | Kontaktný formulár na webovej stránke bol v minulosti zrušený. Obyvatelia môžu s mestom komunikovať prostredníctvom Odkaz pre starostu alebo inými kanálmi.
|  |  | 1.3.3 Zbieranie podnetov od jednotlivých výborov mestských častí (VMČ) | Mesto Trnava | zástupcovia VMČ | počet riešených podnetov / rok | 200 |  |  | 0 | Priebežne sa realizuje.
|  | Opatrenie 1.4 Podpora participatívnej tvorby verejných politík | 1.4.1 Realizácia projektu Transparentnosť výkonu samosprávy s použitím otvorených dát, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho rozpočtu, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho plánovania | Mesto Trnava |  | účasť na projekte | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Mesto sa do projektu nezapojilo
| Priorita 2 -Podporovať komunitné aktivity a občiansku participáciu | Opatrenie 2.1 Vytvoriť neformálnu platformu aktérov komunitného rozvoja | 2.1.1 Naštartovanie vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností aktérov komunitného rozvoja | Bronco, Z. z. | MVO, Mesto Trnava | Počet stretnutí aktérov / rok | zrealizované |  |  | 0 | Spolupráca kontinuálne pokračuje.
|  |  | 2.1.2 Vytvorenie spoločného komunikačného kanálu pre aktérov komunitného rozvoja | Bronco, Z. z. | MVO | vytvorená skupina na sociálnej sieti | zrealizované |  |  | 0 | Na Facebooku Bronco n. o. vytvorilo uzatvorenú pracovnú skupinu "Trnava: právo na bývanie" - platformu na komunikáciu , vzájomné informovanie a vzdelávanie o téme dostupného bývania. Spolupráca kontinuálne pokračuje.
|  | Opatrenie 2.2 Podporiť participáciu občanov na verejnej politike prostredníctvom projektov | 2.2.1 Realizácia projektu Participatívny rozpočet | Mesto Trnava | Realizátori projektov | počet podporených projektov / rok | priebežne sa realizuje | 10000 | 0 | 10000 | Keďže bol participatívny rozpočet 2020 v marci 2020 z dôvodu COVID opatrení pozastavený a neprebehol výber projektov, ktoré by boli realizované v r. 2021, v pláne na tento rok nemáme zatiaľ zahrnutú žiadnu konkrétnu aktivitu. Je v pláne prehodnotiť súčasné nastavenie participatívneho rozpočtu úpravou základných pravidiel.
|  |  | 2.2.2 Participácia obyvateľov pri obnove verejných priestranstiev v rámci projektu Mestské zásahy | Mesto Trnava |  | participácia občanov | nerealizuje sa |  |  | 0 | Aktivita nebola do KPSS správne navrhnutá, z tohto dôvodu sa neralizuje. Realizuje sa inou formou.
|  |  | 2.2.3 Participácia občanov prostredníctvom komunitných projektov VMČ | VMČ | Realizátori projektov | participácia občanov | áno |  |  | 0
|  | Opatrenie 2.3 Podporovať organizácie prostredníctvom grantovej politiky mesta | 2.3.1 Pokračovať v grantovom programe mesta | Mesto Trnava | Realizátori projektov - MVO | počet podporených projektov / rok | áno |  |  | 0
|  | Opatrenie 2.4 Mobilizácia potenciálu komunít | 2.4.1 Podpora organizácie komunitných aktivít prostredníctvom publicity a informovania organizátorov o organizovaní akcií na verejných priestranstvách | Mesto Trnava |  | celoročná aktivita | áno |  |  | 0
|  |  | 2.4.2 Podpora dobrovoľníctva v meste prostredníctvom spolupráce samosprávy a MVO | Mesto Trnava | MVO | celoročná aktivita | áno |  |  | 0
|  |  | 2.4.3 Nastavenie partnerstva medzi samosprávou a Trnavským dobrovoľníckym centrom | Mesto Trnava | Trnavské dobrovoľnícke centrum | celoročná aktivita | nerealizuje sa | 0 | 0 | 0 | Nerealizuje sa, Trnavské dobrovoľnícke centrum ukončilo činnosť
|  |  | 2.4.4 Výchova mládeže k dobrovoľníctvu – spájanie generácií (dobrovoľnícke aktivity študentov SŠ v dennom stacionári pre seniorov) | Z. z. Rodina | stredné školy | počet zapojených žiakov / rok | x |  |  | 0 | Aktivitu je možné realizovať iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
|  |  | 2.4.5 Projekt DOBRÁ DUŠA – dobrovoľnícka pomoc seniorom v Zariadení pre seniorov Svetlo | Trnavská arcidiecézna charita |  | počet dobrovoľníkov / rok | 20 | 1500 | 0 | 1500 | Realizáciu projektu TADCH presunula do iných zariadení sociálnych služieb a je realizovaný terénnou formou. Zapája sa asi 20 dobrovoľníkov.
|  |  | 2.4.6 Projekt SÁRA – dobrovoľnícka pomoc v rodinách s deťmi | Centrum pomoci pre rodinu |  | počet dobrovoľníkov / rok | priebežne sa realizuje | 200 | 1000 | 1200 | Realizácia projektu je závislá od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Centrum predpokladá, že sa mu v roku 2021 podarí získať z externých zdrojov na svoju činnosť ďalších 1 000 eur od TTSK, Mesta Trnava, iných sponzorov a donorov.
|  |  | 2.4.7 Projekt TEREZA – dobrovoľnícka pomoc v rodinách so seniormi a s členmi s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom | Centrum pomoci pre rodinu | Zariadenie pre seniorov v Trnave | počet dobrovoľníkov / rok | priebežne sa realizuje | 200 | 1000 | 1200 | Realizácia projektu je závislá od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Centrum predpokladá, že sa mu v roku 2021 podarí získať z externých zdrojov na svoju činnosť ďalších 1 000 eur od TTSK, Mesta Trnava, iných sponzorov a donorov.