## akčný plán KPSS 2020
Akčný plán v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava, rok 2020, vyhodnotenie
[6 empty] | Výdavky mesta Trnava v roku 2020 | [5 empty] | Príjem za aktivitu (grantový príjem) | Vyhodnotenie za sledovaný rok
|  |  |  | Aktivita | Gestor / Partner | Predpokladané zdroje financovania | Merateľný ukazovateľ výstupu | Dosiahnutá hodnota ukazovateľa | Zdroje z rozpočtu mesta | Dotácia určená mestu | Spolu
Cieľová skupina – Deti, mládež a rodina | Priorita 1: Vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi | Opatrenie 1.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie | 1 | 1.1.1 Vytvorenie partnerstva pre zabezpečenie služby včasnej intervencie | Nadácia Socia / Mesto TT, MVO, FO
|  |  | 2 | 1.1.2 Vytvorenie služby včasnej intervencie | Nadácia Socia / Mesto TT, ÚNSS
|  | Opatrenie 1.2 Rozvoj nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu | 3 | 1.2.1 Zriadenie Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v rámci Sociálneho centra | Mesto TT / Združenie STORM
|  |  | 4 | 1.2.2 Podpora nízkoprahových aktivít pre deti a rodinu prostredníctvom programu Prorodinne orientované mesto v lokalite Coburgova | Centrum Koburgovo, n. o. / Mesto TT
|  | Opatrenie 1.3 Koordinácia aktivít v oblasti SPODaSK v spolupráci s ÚPSVaR Trnava | 5 | 1.3.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar | Úsmev ako dar / TTSK, ÚPSVaR, Mesto TT a i.
|  |  | 6 | 1.3.2 Psychologické poradenstvo a práca s rodinami | Centrum pomoci pre rodinu / Mesto TT, TTSK, ÚPSVaR | rozpočet mesta, rozpočet zapojených organizácií | počet klientov | 45 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | Trvalý, každoročne sa opakujúci projekt (od r. 2016). Centrum pomoci pre rodinu ponúka služby v oblasti individuálneho, párového, manželského a rodinného poradenstva. Zameriava sa na konzultačnú, intervenčnú a preventívnu pomoc v rozličných záťažových životných situáciách. Sociálno-psychologické poradenstvo - počet klientov 45, počet sedení 145, hodín 206.
|  | Opatrenie 1.4 Rozšírenie a skvalitnenie terénnej sociálnej práce v rodinách | 7 | 1.4.1 Terénna sociálna práca zabezpečovaná Nízkoprahovým centrom MAK | Úsmev ako dar / TTSK, Mesto TT, iný partner
|  |  | 8 | 1.4.2 Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny | ÚPSVaR TT
|  |  | 9 | 1.4.3 Poradňa pre rodiny so špecifickými potrebami (sekundárna a terciárna prevencia) | Centrum pomoci pre rodinu Mesto TT, TTSK | rozpočet mesta, rozpočet zapojených organizácií | počet klientov | 86 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | Trvalý, každoročne sa opakujúci projekt (od r. 2016). Centrum pomoci pre rodinu ponúka služby v oblasti individuálneho, párového, manželského a rodinného poradenstva. Zameriava sa na konzultačnú, intervenčnú a preventívnu pomoc v rozličných záťažových životných situáciách. Sociálne a rodinné poradenstvo - počet klientov 86, počet sedení 297, hodín 369 Centru pomoci pre rodinu boli zo strany mesta Trnava poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na poskytovanie poradenstva a prevencie v sociálnej oblasti pre rodiny za účelom vybudovania základnej siete služieb na podporu rodín s deťmi. V rámci podpory práce s mládežou mesto CPPR udelilo dotáciu vo výške 700 eur.
|  |  | 10 | 1.4.4 Realizácia terénnej sociálnej práce Centrom Koburgovo na sídlisku Linčianska | Centrum Koburgovo, n. o.
|  | Opatrenie 1.5 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby | 11 | 1.5.1 Nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
|  |  | 12 | 1.5.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK a neverejnými poskytovateľmi | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
|  | Opatrenie 1.6 Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života | 13 | 1.6.1 Prieskum záujmu rodín o poskytovanie služby v jasliach | Mesto TT / Stredisko sociálnej starostlivosti | rozpočet mesta, Stredisko sociálnej starostlivosti | sledovanie záujmu o zvýšenie kapacity zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stredisko sociálnej starostlivosti ako prevádzkovateľ mestských detských jasieľ na Ulici Hodžova 38 v Trnave v priebehu roka 2020 neevidoval záujem o jasle prevyšujúci kapacitu zariadenia.
|  |  | 14 | 1.6.2 Vybudovanie jasieľ pre deti do 3 rokov (v prípade potreby) | Mesto TT
|  | Opatrenie 1.7 Podpora rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti | 15 | 1.7.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar | Úsmev ako dar / TTSK, ÚPSVaR, Mesto TT
| Priorita 2 Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity | Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu | 16 | 2.1.1 Rodina v meste – prorodinne orientované aktivity a podujatia | Mesto TT / rôzne organizácie, združenia | rozpočet mesta | počet podporených aktivít ročne | 2 | 400 | 0 | 400 | 0 | Komisia sociálnych vecí a zdravia MZ Trnava prerozdelila finančné prostriedky vo výške 400 eur, t. j. Liga pár páru vo výške 200 eur a Základnej škole s materskou školou Gorkého ulica, Trnava vo výške 200 eur.
|  |  | 17 | 2.1.2 Realizácia osvetových a preventívnych aktivít v rámci projektu Zdravé mesto | Mesto TT / ZŠ, MVO | rozpočet mesta | počet zrealizovaných aktivít/podujatí v danom roku | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | Rozpočet aktivít Zdravého mesta slúži najmä na hradenie akcií a podujatí, ktoré sú osvetového, preventívneho a vzdelávacieho charakteru, väčšinou orientované na verejnosť, žiakov základných, či stredných škôl alebo iné skupiny občanov s cieľom podpory ich zdravého životného štýlu alebo tvorby udržateľného rozvoja celého mesta. Plánované podujatia v rámci projektu Zdravé mesto na rok 2020 boli vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušené v prvom aj v druhom polroku. Napriek tomu v rámci aktivít projektu Zdravé mesto bolo uskutočnených niekoľko spoluprác, napr.: projekt Bicykel do každej rodiny, zapožičanie 10 ks palíc na pravidelné týždenné lekcie Nordic Walkingu. V priebehu celého roka pokračovala spolupráca s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky na projekte „Seniorská obálka“ a finančné prostriedky vo výške 1 230 eur boli požité na materiálne zabezpečenie projektu.
|  |  | 18 | 2.1.3 Bližšie k verejnosti – organizácia podujatí pre obyvateľov mesta s cieľom podpory a ochrany verejného zdravia pri príležitosti svetových dní | Združenie STORM / rôzne subjekty v meste | Mesto TT, TTSK, nadácie, ministerstvá | počet zrealizovaných aktivít ročne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Každoročne sa opakujúci projekt. Prednášky a workshopy sa v r. 2020 neorganizovali, spoločný cielený zber injekčných striekačiek a ihiel sa uskutočnil dvakrát.
|  |  | 19 | 2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti pre rodičov | Centrum Koburgovo n. o. / TU
|  |  | 20 | 2.1.5 Neformálne vzdelávanie rodín – prednášky a kurzy o výchove a budovaní vzťahov | Centrum pomoci pre rodinu / Mesto TT, TTSK
|  |  | 21 | 2.1.6 Kurzy praktického rodičovstva | Z. z. Rodina / Nadácia Renovabis
|  |  | 22 | 2.1.7 Kurzy prípravy na materstvo a dojčenie | Z. z. Rodina / OZ Mamila
|  |  | 23 | 2.1.8 Realizácia preventívnych programov pre mládež – blok 3 prednášok – prevencia násilia, príprava na manželstvo, ako byť úspešný | Z. z. Rodina/ stredné školy
|  |  | 24 | 2.1.9 Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov detí a žiakov | Centrum pedagogicko-psychologické-ho poraden-stva v Trnave / TTSK
|  |  | 25 | 2.1.10 Týždeň prevencie sociálno-patologických javov – prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ | RÚVZ so sídlom v Trnave
|  |  | 26 | 2.1.11 Prednášková činnosť MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, verejnosť zameraná na prevenciu závislostí (tabak, alkohol, drogy) | RÚVZ so sídlom v Trnave
|  |  | 27 | 2.1.12 Realizácia projektu Zdravá rodina – výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb | RÚVZ so sídlom v Trnave
|  |  | 28 | 2.1.13 RODINA SPOLU – séria zážitkovo-vzdelávacích aktivít pre páry a rodičov | Centrum pre rast osobnosti
|  | Opatrenie 2.2 Rozvoj komunitných centier v rôznych častiach mesta | 29 | 2.2.1 Rozšírenie činnosti Komunitného centra Koburgovo v lokalite Linčianska | Centrum Koburgovo n. o. / TU
|  | Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu | 30 | 2.3.1 Obnova a revitalizácia športovísk v areáloch ZŠ s ohľadom na potreby detí so ZP a ich sprístupňovanie verejnosti | Mesto TT
|  |  | 31 | 2.3.2 Výstavba nových, obnova a revitalizácia existujúcich detských ihrísk na území mesta s ohľadom na potreby detí so ZP | Mesto TT | rozpočet mesta, grantové zdroje - IROP | počet vybudovaných a zrekonštruovaných detských ihrísk | 3 | 504681 | 0 | 504681 |  | Mesto Trnava vyvíja maximálne úsilie pre to, aby nové detské ihriská a tiež športoviská boli riešené v súlade s inkluzívnymi princípmi tak, aby bol pobyt a aktivity v dotknutom území umožnený, vhodný a akceptovateľný pre každého, na základe rešpektovania rovnej hodnoty a dôstojnosti ľudí. V princípoch tvorby návrhu jednotlivých prvkov v rámci územia je braný ohľad na diverzitu návštevníkov, ktorá pozostáva z návštevníkov rozdielneho pohlavia, veku, fyzických schopností a zdravotnej kondície. V rámci realizácií sú chodníky, komunikácia a spevnené plochy navrhnuté podľa normy STN 736110, maximálne sklony sú v súlade s vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Finančné prostriedky vo výške 17 951 eur boli použité na nákup a osadenie troch nových prvkov na detskom ihrisku na Zelenečskej ulici 99–105 v mestskej časti Trnava – juh. Ide o zostavu pre väčšie deti, zostavu pre menšie deti a hojdačku hniezdo. V roku 2020 v rámci humanizácie vnútroblokov sídlisk vzniklo detské ihrisko Zátvor - dvor č. 1 v hodnote 171 058 eur a ihrisko Vodáreň - dvor č. 2 v hodnote 315 672 eur. Výdavky sú započítané už v časti venovanej humanizácii obytných priestorov.
|  |  | 32 | 2.3.3 Stretnutia detí, rodičov, svojpomocných skupín – rozvedení rodičia, osamelé matky, rodičia detí so špecifickými potrebami, rodičia viacdetných rodín | Centrum pomoci pre rodinu/ mesto TT, TTSK, Jezuiti, ostatné OZ
|  |  | 33 | 2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové aktivity pre deti a rodičov z Coburgovej ulice | Centrum Koburgovo, n. o. / Mesto TT
|  | Opatrenie 2.4 Eliminácia záškoláctva a predchádzanie sociálno-patologickým javom na základných školách | 34 | 2.4.1 Vytvorenie pozície sociálneho pedagóga na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Mesto TT
| Priorita 3 Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín | Opatrenie 3.1 Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov v ZŠ | 35 | 3.1.1. Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ | Mesto TT | rozpočet mesta, grantové zdroje - OP ĽZ | MŠ s vytvorenými podmienkami pre inkluzívneho vzdelávanie | 23 | zdoje sú uvedené pri aktivite 3.1.3 |  |  |  | MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zásade majú vytvorené podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii 4 MŠ bez právnej subjektivity a 19 MŠ pri 9 základných školách. Prostriedky na inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ mesto poskytuje z prostriedkov rozpočtu mesta. V roku 2020 sa inkluzívne vzdelávanie realizovalo na 9 materských školách v zriaďovateľskej kompetencii mesta.
|  |  | 36 | 3.1.2 Projekt inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Gorkého | Mesto TT / ZŠ Gorkého
|  |  | 37 | 3.1.3 Zavedenie pracovnej pozície asistent učiteľa MŠ v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Mesto TT / MŠ | rozpočet mesta, grantové zdroje - OP ĽZ | nárast počtu asistentov o 50% (z 15 na 30) | 24.19% | 37736 | 44361 | 82097 | 44361 | * Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre MŠ - boli čerpané na asistentov učiteľa na ZŠ s MŠ I. Krasku v sume 18 960 eur, na ZŠ s MŠ A. Kubinu v sume 11 088 eur. V materských školách bez právnej subjektivity boli finančné prostriedky vyčerpané na asistentov učiteľa v sume 4 150 eur na MŠ Hodžova, v sume 1 058 eur na MŠ V jame 27, a v sume 2 479 eur na MŠ T. Tekela. * Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - MŠ Limbova, ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond - Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v materskej škole, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou na Ulici M. Gorkého 21 v Trnave, grantové zdroje vo výške 6 679 eur. * Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond - Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 9 768 eur na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v materskej škole, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou na Ulici Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave. * Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond - Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 13 102 eur na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v materskej škole, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou na Ulici Vančurova 38 v Trnave. * Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond - Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 14 812 eur na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v materskej škole, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou na Ulici K. Mahra 11 v Trnave.
|  |  | 38 | 3.1.4 Realizácia programu Krizáčik –výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov s cieľom začleniť deti do hlavného vzdelávacieho prúdu a podporiť výchovný proces v rodinách | Centrum Koburgovo, n. o., Krízové stredisko
|  |  | 39 | 3.1.5 Zvýšenie počtu asistentov učiteľa v ZŠ | Mesto TT / ZŠ | ZŠ | nárast počtu asistentov o 50% (z 15 na 30) | 24.19 | 11088 | 334557 | 345645 | 334557 | Pozícia asistent učiteľa na ZŠ je uhrádzaná zo ŠR prostredníctvom okresných úradov na účet mesta, ktoré úpravou rozpočtu zasiela financie ZŠ. Každoročne v máji b.r. základné školy zasielajú OÚ požiadavku na počty asistentov učiteľa, v r. 2020 boli požiadavky uspokojené v prepočte na 24,19 asistenta, celkom na 9 školách. V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, financovaného z ESF cez OP Ľudské zdroje boli asistenti financovaní na základnej škole ZŠ s MŠ M. Gorkého, a to vo výške 39 632 eur. Tabuľka s uvedením výšky transferu pre ZŠ je v komentári k bunke. Mesto Trnava z vlastných zdrojov vo výške 11 088 eur hradilo 100 % úväzok asistentovi učiteľa na ZŠ I. Krasku na základe rozhodnutia primátora mesta.
|  | Opatrenie 3.2 Zvyšovanie odbornosti zamestnancov zabezpečujúcich inkluzívne vzdelávanie | 40 | 3.2.1 Príprava pedagógov pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a ZŠ – príprava vzdelávacieho programu | Trnavská univerzita / Mesto TT
|  |  | 41 | 3.2.2 Príprava pedagógov pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a ZŠ – realizácia vzdelávacieho programu | Trnavská univerzita / Mesto TT
| Priorita 4 Zabezpečiť sociálne bývanie pre rodiny s deťmi | Opatrenie 4.1 Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi | 42 | 4.1.1 Zriadenie útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi | Mesto TT
|  | Opatrenie 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie s podpornou sociálnou službou | 43 | 4.2.1 Vybudovanie sociálnych bytov pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v kríze (krátkodobý prenájom) | Mesto TT
|  |  | 44 | 4.2.2. Spracovanie Koncepcie riešenia sociálneho bývania na území mesta | Mesto TT
Ciele a priority cieľovej skupiny Seniori | Priorita 1 Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov | Opatrenie 1.1 Posilnenie a skvalitnenie ambulantných a terénnych sociálnych služieb | 45 | 1.1.1 Vytvorenie modelu poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi | Mesto TT / neverejní poskytovatelia
|  |  | 46 | 1.1.2 Zriadenie Centra pre terénnu opatrovateľskú službu (Centrum pre OS) v rámci Sociálneho centra | Mesto TT / Stredisko sociálnej starostlivosti
|  |  | 47 | 1.1.3 Zmapovanie potrieb rodinných opatrovateľov (v rámci sociálneho a ošetrovateľského poradenstva) | Mesto TT – Centrum pre OS
|  |  | 48 | 1.1.4 Zabezpečenie podpory pre rodinných opatrovateľov v súlade so zmapovanými potrebami | Mesto TT – Centrum pre OS
|  |  | 49 | 1.1.5 Realizácia projektu „Alzheimer – aktuálny problém dnešnej doby“ – osveta, vzdelávacie aktivity, informovanie o možnostiach pomoci osobám s touto chorobou | Z. z. Rodina / Nadácia ZSE
|  | Opatrenie 1.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby | 50 | 1.2.1 Vytvorenie pravidiel pre zabezpečenie odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
|  |  | 51 | 1.2.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK a neverejnými poskytovateľmi | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
|  |  | 52 | 1.2.3 Zabezpečenie informovanosti o odľahčovacej službe pre rodinných opatrovateľov | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
|  | Opatrenie 1.3 Zriaďovanie denných stacionárov poskytujúcich špecializované služby pre seniorov a optimalizovanie kapacity v existujúcich denných stacionároch | 53 | 1.3.1 Vytvorenie partnerstva s neverejnými poskytovateľmi soc. služieb na zabezpečenie služby v denných stacionároch pre seniorov | Mesto TT / TTSK, neverejní poskytovatelia
| Priorita 2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov | Opatrenie 2.1 Zvýšenie kapacity ZOS, ZPS rozšírením existujúcich, resp. zriadením nových zariadení | 54 | 2.1.1 Rozšírenie kapacity ZOS v rámci projektu Coburgova | Mesto TT / SSS
|  | Opatrenie 2.2 Modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich služby pre seniorov za účelom skvalitňovania služieb | 55 | 2.2.1 Poskytovanie rehabilitácií klientom Zariadenia pre seniorov v Trnave (ZpS v Trnave) | Zariadenie pre seniorov v Trnave |  | počet rehabilitácií ročne / (cca 12 klientov denne) | [5 empty] | Prostredníctvom rehabilitácií je podporené udržanie a znovunavrátenie sebestačnosti klientov po úrazoch, náhlych mozgových príhodách, operáciách a iných zdravotných problémoch ovplyvňujúcich celkovú pohyblivosť klientov, podpora telesnej kondície, prevencia a eliminácia úrazov a ďalších zdravotných problémov. Rehabilitácie sú poskytované rehabilitačnými pracovníkmi v rozsahu 3,5 úväzku. Projekt finančne podporili Mesto Trnava, MPSVaR SR, časť nákladov financovalo Zariadenie pre seniorov v Trnave.
|  |  | 56 | 2.2.2 Vytvorenie podmienok pre relaxáciu a ergo terapiu pre klientov ZpS v Trnave | Zariadenie pre seniorov v Trnave |  | počet realizovaných relaxácií /ergoterapií ročne | 78 |  |  |  |  | Zariadenie pre seniorov v Trnave malo za cieľ zrekonštruovať priestory bývalého služobného bytu nachádzajúceho sa v budove zariadenia pre účely voľnočasových a terapeutických aktivít klientov zariadenia. Rekonštrukcia bola naviazaná na získanie dostatočnej finančnej podpory zo strany mesta alebo externých zdrojov, doteraz aktivita pre nedostatok financií nebola realizovaná. Pre účely ergoterapie a relaxácie klientov sú využívané priestory spoločenskej miestnosti. Financovanie rekonštrukcie priestorov bolo plánované zo zdrojov mesta. V roku 2020 boli možnosti pre relaxáciu a ergoterapiu obmedzené z dôvodu výskytu koronavírusu na Slovenku. Zariadenie bolo väčšiu časť roka uzavreté, verejnosť nemala prístup do zariadenia. Zároveň sa ZpS snažilo aj o obmedzenie prípadného šírenia koronavírusu uskutočňovaním menšieho počtu aktivít zameraných na relaxáciu a aktivizáciu klientov. O to viac sa klientom venovalo individuálne. Uskutočnené boli v rámci ergoterapie tvorivé dielne (4x), pečenie spojené s reminiscenciou (2x), brigáda v záhradke a okolí (skupinovo 1x), ostatné individuálne, rôzna pracovná činnosť (3x). Relaxačné terapie: bingo (8x), relaxačné dopoludnie spojené s masážou tváre, rúk a chrbta (1x), hudobno-zábavné vystúpenia (2x), spievanie s prvkami muzikoterapie (5x), hranie spoločenských hier (37x), ľahké fyzické cvičenie skupinové spojené s tréningom pamäte (1x), čítanie s prvkami biblioterapie (5x), premietanie filmov pre pamätníkov a filmov na želanie (7x), návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave (1x), beseda (1x).
|  |  | 57 | 2.2.3 Realizácia canisterapie pre klientov Zariadenia pre seniorov v v Trnave | Zariadenie pre seniorov v Trnave / CANIS, MAURISIS | CANIS, MAURISIS | počet zrealizovaných canisterapií ročne | 10 |  |  |  |  | Vzhľadom na vyššie uvedené obmedzenia v roku 2020 spojené s koronavírusom bola canisterapia uskutočnená skupinovo: 2x, individuálne: 8x. V ZpS sa uskutočnila aj aktivizácia klienta prostredníctvom mačky (3x).
|  |  | 58 | 2.2.4 Zatraktívnenie vonkajšieho areálu ZpS v Trnave pre potreby voľnočasových aktivít klientov | ZpS v Trnave
|  | Opatrenie 2.3 Zabezpečiť efektívne poskytovanie stravovania pre seniorov | 59 | 2.3.1 Spracovanie analýzy poskytovania stravy pre seniorov v meste | SSS / Mesto TT
|  |  | 60 | 2.3.2 Modernizácia vývarovne pre seniorov (ak vyplynie z analýz) | Mesto TT – SSS
| Priorita 3 Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí | Opatrenie 3.1 Realizovať Program aktívneho starnutia | 61 | 3.1.1 Implementácia jednotlivých aktivít navrhnutých v rámci Programu aktívneho starnutia | Mesto TT / ďalšie subjekty | rozpočet mesta | počet zrealizovaných aktivít ročne | 1 | 970 | 0 | 970 | 0 | Podujatia a aktivity pre seniorov mesta Trnavy v rámci každoročnej akcie „Veľtrh pre seniorov“, ktoré boli plánované na mesiac október 2020, vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19, boli zrušené. V prvom polroku v rámci ostatných aktivít Programu aktívneho starnutia a Rady seniorov boli uskutočnené štyri nedeľné stretnutia pre 400 seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarni pre seniorov“, ktoré sa konali v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici v Trnave. Ostatné naplánované stretnutia boli pozastavené.
|  |  | 62 | 3.1.2 Realizácia prednáškovej činnosti zameranej na aktívne starnutie | RÚVZ so sídlom v Trnave
|  | Opatrenie 3.2 Participácia seniorov na rozhodovacích procesoch v meste | 63 | 3.2.1 Predkladanie pripomienok a stanovísk Rady pre seniorov k návrhom VZN | Rada pre seniorov |  | počet pripomienkovaných VZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roku 2020 Rada pre seniorov zasadala jedenkrát. Nakoľko v sledovanom roku mesto nepredkladalo návrhy VZN súvisiace s problematikou seniorov, rada nepredkladala pripomienky.
|  | Opatrenie 3.3 Podpora účasti seniorov na podujatiach v meste | 64 | 3.3.1 Realizácia projektu Karta Trnavčana – zľavy na kultúrne, športové a spoločenské podujatia | Mesto TT/ dodávateľ služby
Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím | Priorita 1 Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím | Opatrenie 1.1 Prieskum potrieb rodín so zdravotne postihnutými členmi | 65 | 1.1.1 Zmapovanie potrieb rodín so zdravotne postihnutým členom | Mesto TT / ÚPSVaR TT, MVO
|  |  | 66 | 1.1.2 Iniciovanie vzniku platformy organizácií a združení osôb so ZP s cieľom spolupráce pri riešení problémov a spoločnom presadzovaní záujmov ľudí so ZP | Mesto TT / občianske a záujmové združenia, MVO
|  | Opatrenie 1.2 Rozšírenie druhu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím | 67 | 1.2.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie v rámci Sociálneho centra | Nadácia Socia / Mesto TT, ÚNSS KS Trnava
|  |  | 68 | 1.2.2 Vzdelávanie zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých (ÚNSS) pre poskytovanie služby včasnej intervencie pre nevidiace a slabozraké deti | ÚNSS, KS Trnava / Raní péče, Praha
|  |  | 69 | 1.2.3 Zriadenie denného stacionára pre ľudí so ZP so špecializáciou na autizmus, príp. ďalšie diagnózy | Mesto TT / OZ Spoločnosť pre zmysluplný život
|  |  | 70 | 1.2.4 Zriadenie denného stacionára pre mladých dospelých so ZP | O. z. Iskierka / Mesto TT
|  | Opatrenie 1.3 Posilnenie opatrovateľskej služby | 71 | 1.3.1 Zriadenie Centra pre terénnu opatrovateľskú službu (v rámci Sociálneho centra) | Mesto TT / SSS
|  |  | 72 | 1.3.2 Vytvorenie podmienok pre dispečing služby a kontinuálne interné vzdelávanie a konzultácie opatrovateliek v Centre pre terénnu OS | Mesto TT – Centrum pre OS
|  | Opatrenie 1.4 Rozvoj terénnej sociálnej práce | 73 | 1.4.1 Zmapovať poskytovateľov terénnej sociálnej práce na území mesta | Mesto TT
|  | Opatrenie 1.5 Rozvoj odľahčovacej služby | 74 | 1.5.1 Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK | Mesto TT/ TTSK
|  | Opatrenie 1.6 Rozvoj podporovaného bývania | 75 | 1.6.1 Vykonať prieskum záujmu o podporované bývanie v organizáciách zdravotne postihnutých | združenia osôb so ZP / Mesto TT
| Priorita 2 Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím | Opatrenie 2.1 Zlepšiť prípravu občanov so ZP na zamestnávanie | 76 | 2.1.1 Realizácia PC kurzov pre členov Klubu vozičkárov | Klub vozičkárov v Trnave
|  |  | 77 | 2.1.2 Akreditované PC kurzy pre slabozrakých aj nevidiacich s použitím špeciálnych programov pre ZP | ÚNSS, KS Trnava
|  |  | 78 | 2.1.3 Šikovné ruky vozičkárov – pracovná rehabilitácia prostredníctvom tvorivých dielní | Klub vozičkárov v Trnave
|  | Opatrenie 2.2 Podporovať zamestnávanie osôb so ZP | 79 | 2.2.1 Zriadiť chránenú dielňu v meste pre osoby so ZP | O. z. Iskierka, Mesto TT, iné združenia osôb so ZP
|  |  | 80 | 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre vznik agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) v meste | Mesto TT / budúci prevádzkovateľ APZ
| Priorita 3 Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste |  | 81 | 3.1.1 Vytvoriť novú sekciu „Bezbariérová Trnava“ na web. stránke mesta | Mesto TT
|  | Opatrenie 3.1 Odstraňovanie bariér v prostredí a zabraňovanie vzniku nových bariér | 82 | 3.1.2 Vytvoriť miesto na podávanie elektronických podnetov v oblasti debarierizácie v rámci sekcie Bezbariérová Trnava | Mesto TT
|  |  | 83 | 3.1.3 Zverejniť a priebežne aktualizovať mapu bezbariérovosti na webovej stránke mesta v sekcii Bezbariérová Trnava | Mesto TT / dobrovoľníci
|  |  | 84 | 3.1.4 Odstraňovať existujúce bariéry vo verejne prístupných budovách a na verejných priestranstvách v meste | Mesto TT, vlastníci objektov |  | počet zrealizovaných bezbariérových úprav ročne | 2 | 3334 | 0 | 3334 |  | V rámci bezbariérovej úpravy chodníkov - pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobo a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta - bola v r. 2020 zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov a priechodov v celkovej hodnote 3 184,47 eur na uliciach: - Lomonosova (pri špeciálnej škole) v cene 984,66 eur, - Vladimíra Clementisa č. 47 v cene 1 050,12 eur, - Mozartova č. 12 v cene 895,93 eur, - Jiráskova č. 11 v cene 253,76 eur. V rámci predchádzaniu tvorby a odstraňovania existujúcich bariér mesto pri budovaní cyklistických trás upravuje bezbariérovo priechody pre chodcov a napojenia na komunikácie.
|  | Opatrenie 3.2 Budovanie orientačných a informačných systémov pre osoby so ZP | 85 | 3.2.1 Vytvárať vodiace línie, varovné a signálne pásy pre zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch | Mesto TT / Únia nevidiacich a slabozrakých |  | počet vybudovaných vodiacich línií na peších komunikáciách ročne | áno |  |  |  |  | Mesto pri rekonštrukcii existujúcich a výstavbe nových chodníkov a pozemných komunikácií postupuje v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a rešpektujúc vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
|  |  | 86 | 3.2.2 Motivovať subjekty v meste k zavádzaniu informačných systémov (hmatové, zvukové, zrakové) | Mesto TT / Únia nevidiacich a slabozrakých |  | počet oslovených subjektov | 5 |  |  |  |  | Mesto Trnava (odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor stavebný a životného prostredia) v rámci prípravnej časti projektov nových stavieb motivuje budúcich investorov (stavba nákupných centier, zdravotnícke zariadenia a i.) k tomu, aby pri tvorbe projektov zapracovávali aj informačné systémy pre zdravotne znevýhodnených občanov. K týmto konzultáciám dochádza približne 5 - 10 x ročne.
| Priorita 4 Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím | Opatrenie 4.1 Podpora inkluzívneho vzdelávania | 87 | 4.1.1 Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v MŠ | Mesto TT |  | novovybudovaná MŠ | 0 |  |  |  |  | Mesto v roku 2020 iba zisťuje potreby v oblasti budovania MŠ vhodnej pre deti so zdravotným postihnutím. V prípade detí v predškolskom veku nebola takáto potreba známa, nakoľko rodičia detí so zdravotným postihnutím uprednostnili osobnú starostlivosť o dieťa (rodičovská dovolenka až do 6. roku veku dieťaťa) pred umiestnením do predškolského zariadenia.
|  |  | 88 | 4.1.2 Podpora inkluzívneho vzdelávania na VŠ | Trnavská univerzita
|  | Opatrenie 4.2 Podpora vzdelávacích a športových aktivít ľudí so ZP | 89 | 4.2.1 Nácvik sebestačnosti vozičkárov v kuchyni – Kurzy varenia | Klub vozičkárov v Trnave
|  |  | 90 | 4.2.2. Šport bez bariér – Aquaterapia pre vozičkárov (päťdňový športový pobyt pre ZP občanov) | Klub vozičkárov v Trnave / Mesto TT, Hotel Máj Piešťany, paraolympionici
|  |  | 91 | 4.2.3 Športový deň vozičkárov | Klub vozičká-rov v Trnave / Mesto TT, rodinní príslušníci a sympatizanti
|  |  | 92 | 4.2.4 Sociálna rehabilitácia zameraná na sebaobsluhu nevidiacich a slabozrakých (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava
|  |  | 93 | 4.2.5 Sociálna rehabilitácia – priestorová orientácia a samostatný pohyb, chôdza s bielou palicou v terénne osôb so zrakovým postihnutím (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava
|  |  | 94 | 4.2.6 Sociálna rehabilitácia: komunikácia – nácvik klávesnicových zručností, nácviky podpisovania sa, výučba Braillovho písma (akreditovaný kurz) | ÚNSS, KS Trnava
|  |  | 95 | 4.2.7 Zdravotné cvičenie pre členov Klubu kardiakov a verejnosť na ZŠ Bottova | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – Klub kardiakov Mesto TT
|  |  | 96 | 4.2.8 Pobyty pre slabozrakých, nevidiacich a ich rodinných príslušníkov | ÚNSS, KS Trnava/ MPSVR SR
|  | Opatrenie 4.3 Informačné kampane a podujatia na podporu inklúzie občanov so ZP | 97 | 4.3.1 Dvor nádeje (v spolupráci s neziskovými organizáciami, pod novým názvom „Mesto pre všetkých“ od r. 2019) | Mesto TT / MVO |  | zrealizované podujatie | 0 |  |  |  |  | Podujatie Mesto pre všetkých sa v roku 2020 neuskutočnilo z dôvodu ochrany pred šírením vírusu COVID-19.
|  |  | 98 | 4.3.2 Verejná zbierka Biela pastelka – podujatia v informačnom stánku | ÚNSS, KS Trnava
|  |  | 99 | 4.3.3 Preventívno-výchovná akcia Biela palica | ÚNSS, KS Trnava / Dopravná polícia
|  |  | 100 | 4.3.4 Štafeta „Krok pre svoje srdce“ pri príležitosti Svetového dňa srdca | ZPCCH v SR – KK / Zdravé mesto Trnava, SACHS
|  |  | 101 | 4.3.5 Zimný pochod členov klubu so zapojením verejnosti do Kamenného mlyna – 29. decembra, 1x ročne | ZPCCH v SR – KK
Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby v ťažkých životných situáciách | Priorita 1 - Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov | Opatrenie 1.1 Koordinácia pomoci osobám v ŤŽS a marginalizovaným skupinám občanov v meste | 102 | 1.1.1 Aktivizácia pracovnej skupiny pre MRK a osoby v ŤŽS Pomoc marginalizovaným s cieľom koordinovať aktivity partnerov na území mesta a spolupracovať pri hľadaní riešení | Združ. STORM / Centrum Koburgovo, Mesto TT, TTSK, Charita a ďalšie subjekty
|  |  | 103 | 1.1.2 Realizácia spoločných aktivít / podujatí pracovnej skupiny Pomoc marginalizovaným pre verejnosť | Združ. STORM / členovia prac. skupiny
|  |  | 104 | 1.1.3 Spracovanie stratégie riešenia problematiky ľudí bez prístrešia v meste | Mesto TT / členovia prac. skupiny Pomoc marginalizova-ným
|  | Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby v ŤŽS | 105 | 1.2.1 Realizácia projektu STREETWORK | Trnavská arcidiecézna charita / Mesto TT, TU, UCM |  | počet intervencíí v teréne ročne | 413 | 5000 | 0 | 5000 |  | Trnavská arcidiecézna charita realizovala aj v r. 2020 potrebný projekt terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. Mesto Trnavskej arcidecéznej charite poskytlo dotáciu na realizáciu aktivity, a to v rámci podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. V roku 2020 bolo zrealizovaných 83 terénnych výjazdov. Bolo skontaktovaných 108 jednotlivých klientov, celkový počet intervencií dosiahol hodnotu 413.
|  |  | 106 | 1.2.2 Zmapovanie a monitoring počtu ľudí bez prístrešia na území mesta | Mesto TT / Trnavská arcidiecézna charita
|  |  | 107 | 1.2.3 Posilnenie terénnej práce s bezdomovcami v lokalite Coburgova | Mesto TT
|  |  | 108 | 1.2.4 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby na sídlisku Linčianska | Centrum Koburgovo, n. o.
|  |  | 109 | 1.2.5 Poskytovanie terénnej sociálnej služby pre rodiny v krízovej situácii | Z. z. Rodina
|  |  | 110 | 1.2.6 Realizácia programu KROK VPRED – terénna sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise (v spolupráci so Združením STORM) | Združenie STORM / Mesto TT |  | počet kontaktov / rok | 213 | 8000 | 0 | 8000 |  | Združenie STORM do konca novembra 2020 uskutočnilo 68 terénnych služieb, počas ktorých sa realizovalo 213 kontaktov. V rámci týchto intervencií uskutočnili 27 zdravotných , 4 právne, 10 sociálnych a 3 poradenstvá v oblasti liečby. Spolu 44 poradenských rozhovorov v teréne. Tiež bol 108 krát realizovaný infoservis – poskytnutie klientkám a klientom informácie, ktoré žiadali a zlepšili ich životnú situáciu, informovanosť o možnostiach a novinkách realizovaných v rámci služby. V roku 2020 sa Združenie STORM v rámci tímu sústredilo na techniku motivačných rozhovorov a prácu s ambivalenciou klientov. S takto naladenými klientmi bolo realizovaných 32 hĺbkových motivačných rozhovorov. 6 krát bola ponúknutá sociálna asistencia. Počas roka 2020 bolo registrovaných 7 nových klientov. STORM prijal a bezpečne zlikvidoval 3077 ks použitých injekčných striekačiek.
|  |  | 111 | 1.2.7 Zmapovanie potreby vybudovania nízkoprahového Kontaktného centra pre rizikové skupiny obyvateľov (užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise) | Združenie STORM / Mesto TT, TU
|  |  | 112 | 1.2.8 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie nízkoprahového Kontaktného centra pre rizikové skupiny obyvateľov | Združenie STORM / Mesto TT, FZaSP TU
|  |  | 113 | 1.2.9 Modernizácia a rozšírenie kapacity nízkoprahového denného centra pre jednotlivcov | Trnavská arcidiecézna charita
|  |  | 114 | 1.2.10 Zriadenie útulku pre jednotlivcov | Mesto TT / SSS
|  |  | 115 | 1.2.11 Humanitárno-charitatívna služba – zabezpečenie materiálnej a potravinovej pomoci osobám v ŤŽS | Trnavská arcidiecézna charita
|  | Opatrenie 1.3 Rozvoj služieb pre krátkodobý pobyt | 116 | 1.3.1 Rozšírenie kapacity ZOS na Coburgovej ulici | Mesto TT / SSS
|  |  | 117 | 1.3.2 Rozšírenie kapacity nocľahárne | Mesto TT / SSS
| Priorita 2 - Podporovať zamestnateľnosť osôb v ťažkých životných situáciách | Opatrenie 2.1 Podpora pracovnej terapie osôb v ŤŽS a členov MRK | 118 | 2.1.1 Realizácia projektu Pracovná dielňa sv. Heleny – pracovné dielne pre klientov nízkoprahového denného centra | Trnavská arcidiecézna charita
|  |  | 119 | 2.1.2 Zabezpečenie pracovnej rehabilitácie v ergoterapeutickej dielni pre klientky Azylového domu | Z. z. Rodina / partnerské firmy
|  | Opatrenie 2.2 Rozvoj služieb zamestnanosti pre osoby v ŤZS | 120 | 2.2.1 Otvorenie pracovnej dielne (sociálneho podniku) pre osoby v ŤZS v meste (pre klientky azylového domu a pod.) | Z. z. Rodina / Mesto TT
|  |  | 121 | 2.2.2 Vytvorenie podmienok pre vznik agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) v meste | Mesto TT / budúci prevádzkovateľ APZ
| Priorita 3 Podporovať sociálne bývanie | Opatrenie 3.1 Cenovo dostupné bývanie pre všetky cieľové skupiny | 122 | 3.1.1 Spracovať Koncepciu riešenia sociálneho bývania na území mesta | Mesto TT
|  |  | 123 | 3.1.2 Zabezpečiť 1 bytovú jednotku na riešenie krízových situácií jednotlivcov | Mesto TT |  | zabezpečená bytová jednotka | 2 |  |  |  |  | Mesto Trnava disponuje dvoma jednoizbovými bytovými jednotkami na riešenie krízových situácií jednotlivcov (Golianova 3, Golianova 20).
| Priorita 4 – Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít | Opatrenie 4.1. Podpora výchovných a vzdelávacích programov zameraných na rozvoj členov MRK | 124 | 4.1.1 Zriadenie Centra celoživotného vzdelávania v ZŠ Gorkého zameraného na vzdelávanie členov z MRK a soc. znevýhodneného prostredia | Mesto TT / ZŠ Gorkého
|  |  | 125 | 4.1.2 Realizácia kurzu finančnej gramotnosti pre rodičov z MRK | Centrum Koburgovo, n. o. / Trnavská univerzita
|  |  | 126 | 4.1.3 Realizácia programu Krizáčik – výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov | Centrum Koburgovo, n. o., Krízové stredisko
|  |  | 127 | 4.1.4 Realizácia zdravotno-výchovných aktivít (prednášok) pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK | RÚVZ so sídlom v Trnave
|  |  | 128 | 4.1.5 Realizácia zdravotno-výchovných aktivít (prednášok) pre deti a mládež z Detského domova v Trnave | RÚVZ so sídlom v Trnave / CDR Trnava
|  | Opatrenie 4.2 Podpora aktivít zameraných na zmenu vnímania MRK | 129 | 4.2.1 Realizácia podujatia Spájame sily s cieľom zdôrazniť význam synergie aktérov pri riešení verejných záležitostí v meste a meniť vnímanie majority | Centrum Koburgovo, n. o./ rôzne subjekty v meste
Ciele a priority pre oblasť Komunitný rozvoj | Priorita 1 - Rozvíjať komunitné plánovanie a participatívnu tvorbu verejných politík | Opatrenie 1.1 Podpora komunitného plánovania v sociálnej oblasti | 130 | 1.1.1 Zabezpečenie koordinácie komunitného plánovania a implementácie KPSS prostredníctvom pozície Koordinátor pre komunitné plánovanie a rozvoj na MsÚ | Mesto TT
|  |  | 131 | 1.1.2 Realizácia infokampane o význame a dôležitosti zapojenia občanov a organizácií do tvorby a implementácie KPSS | Mesto TT |  | počet výstupov v médiách | 1 |  |  |  |  | V roku 2020 mesto zahájilo prípravu komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021-2025. Verejnosť bola pozvaná na verejné prerokovanie zámeru spracovať strategický dokument. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia tvorba dokumentu prebiehala ďalej výlučne online, verejnosť bola ďalej informovaná výlučne prostredníctvom zverejňovania dokumentov na www.socialnesluzby.trnava.sk
|  | Opatrenie 1.2 Iniciovať a vytvárať partnerstvá na miestnej úrovni zamerané na komunitný rozvoj | 132 | 1.2.1 Realizácia projektu „Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“ | Nadácia SOCIA / Mesto TT, ďalšie mestá, MVO
|  |  | 133 | 1.2.2 Podpora koordinácie a sieťovania organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti za účelom spolupráce a hľadania spoločných riešení | Mesto TT / organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti |  | počet stretnutí organizácií / rok | 0 |  |  |  |  | Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sa v r. 2020 nekonali spoločné stretnutia. Stretnutia prebiehali podľa potreby prostredníctvom vedúcej odboru sociálneho.
|  |  | 134 | 1.2.3 Vytvorenie a aktualizácia databázy organizácií v sociálnej oblasti | Mesto TT / organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti |  | vytvorená elektronická databáza | 1 |  |  |  |  | Prehľad organizácií v sociálnej oblasti je súčasťou www.socialnesluzby.trnava.sk.
|  | Opatrenie 1.3 Pravidelne monitorovať potreby obyvateľov mesta a komunít | 135 | 1.3.1 Pokračovanie v Odkaze pre starostu | Mesto TT
|  |  | 136 | 1.3.2 Zbieranie podnetov od občanov prostredníctvom webovej stránky mesta | Mesto TT |  | počet doručených podnetov | 0 |  |  |  |  | Kontaktný formulár na webovej stránke bol v minulosti zrušený. Občania najčastejšie využívajú komunikáciu priamo so zamestnancami odboru sociálneho.
|  |  | 137 | 1.3.3 Zbieranie podnetov od jednotlivých výborov mestských častí (VMČ) | Mesto TT |  | počet doručených podnetov | 0 |  |  |  |  | Podnety VMČ sú evidované na stretnutiach výborov. Za sociálnu oblasť v r. 2020 nebol podaný podnet. Občania v prípade individuálnej potreby využívajú komunikáciu priamo so zamestnancami odboru sociálneho.
|  | Opatrenie 1.4 Podpora participatívnej tvorby verejných politík | 138 | 1.4.1 Realizácia projektu Transparentnosť výkonu samosprávy s použitím otvorených dát, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho rozpočtu, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho plánovania | UTOPIA, o. z. / Mesto Trnava
| Priorita 2 - Podporovať komunitné aktivity a občiansku participáciu | Opatrenie 2.1 Vytvoriť neformálnu platformu aktérov komunitného rozvoja | 139 | 2.1.1 Naštartovanie vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností aktérov komunitného rozvoja | Bronco, n. o. / MVO, Mesto TT
|  |  | 140 | 2.1.2 Vytvorenie spoločného komunikačného kanálu pre aktérov komunitného rozvoja | Bronco, n. o.
|  | Opatrenie 2.2 Podporiť participáciu občanov na verejnej politike prostredníctvom projektov | 141 | 2.2.1 Realizácia projektu Participatívny rozpočet | Mesto TT / Realizátori projektov |  | počet zrealizovaných projektov | 10 | 37425 | 0 | 37425 |  | Finančné prostriedky z organizačného zabezpečenia boli použité na reklamu, propagáciu a grafiku piateho ročníka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Finančné prostriedky určené na projekty boli použité na realizáciu občianskych projektov: MESttSKÉ FČELY, Ekošatník, Automaty na dukát, Oživme ihrisko v materskom centre, Bez plastu na trh, Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie?, Montessori herničky pre deti a seniorov, Trnavský umelecký klub a Učíme sa ručným prácam, Seniori online (príspevok pre mestské pre Stredisko sociálnej starostlivosti). Na realizáciu participatívnych komunitných projektov mesto v roku 2020 darovalo 37 320 eur, ostatné výdavky boli určené na úhradu organizačného zabezpečenia.
|  |  | 142 | 2.2.2 Participácia obyvateľov pri obnove verejných priestranstiev v rámci projektu Mestské zásahy | Mesto TT
|  |  | 143 | 2.2.3 Participácia občanov prostredníctvom komunitných projektov VMČ | VMČ / Realizátori projektov / Mesto TT |  | počet zrealizovaných projektov | 7 | 4605 | 0 | 4605 |  | Občania mesta Trnava sa môžu aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom komunitných projektov výborov mestských častí (VMČ). V priebehu roka boli realizované: VMČ 2 (západ) - nákup dlažby a štrku pod altánok, doprava a nakládka zeminy a kompostu, vyúčtovanie služieb - studená voda za užívanie nebytového priestoru na Mozartovej 10 v Trnave (komunitná záhrada); VMČ 3 (sever) - úhrada časti výdavkov pri obnove a oprave kostola Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Trnave na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti medzi Mestom Trnava a Saleziánmi Don Bosca - Slovenská provincia stredisko Trnava (centrálne č.: 2403/2020); VMČ 5 (juh) - Súťažné popoludnie Linčianska; VMČ 6 (Modranka) - Detský karneval, Vyčistime si Modranku, zakúpenie videovrátnika pre ZŠ s MŠ Modranka.
|  | Opatrenie 2.3 Podporovať organizácie prostredníctvom grantovej politiky mesta | 144 | 2.3.1 Pokračovať v grantovom programe mesta | Realizátori projektov / Mesto TT |  | počet podporených projektov | 0 |  |  |  |  | Z dôvodu opatrení COVID-19 nebol podporený žiadny subjekt / projekt.
|  | Opatrenie 2.4 Mobilizácia potenciálu komunít | 145 | 2.4.1 Podpora organizácie komunitných aktivít prostredníctvom publicity a informovania organizátorov o organizovaní akcií na verejných priestranstvách | Mesto TT/ realizátori aktivít |  | zverejnené informácie pre organizátorov akcií na webovej stránke mesta | 0 |  |  |  |  | Skúsenosti pri organizovaní akcií organizátormi mimo Mesta Trnava ukázali, že organizátori podujatí iniciatívne vyhľadávajú kontakt na mestskom úrade, ktorý s nimi následne spolupracuje. Požiadavka na informovanie organizátorov prostredníctvom webovej stránky nebola vznesená.
|  |  | 146 | 2.4.2 Podpora dobrovoľníctva v meste prostredníctvom spolupráce samosprávy a MVO | MVO |  | počet podporených aktivít | 1 | 456 | 120 | 576 | 120 | Mesto sa v spolupráci s Nadáciou Pontis zapojilo do dobrovoľníckej akcie Naše Mesto. Mesto Trnava sa tak stalo koordinátorom dobrovoľníkov iných organizácií, ktorí napomohli ku skrášleniu mesta.
|  |  | 147 | 2.4.3 Nastavenie partnerstva medzi samosprávou a Trnavským dobrovoľníckym centrom | Mesto TT/TDC
|  |  | 148 | 2.4.4 Výchova mládeže k dobrovoľníctvu – spájanie generácií (dobrovoľnícke aktivity študentov SŠ v dennom stacionári pre seniorov) | Z. z. Rodina/ stredné školy
|  |  | 149 | 2.4.5 Projekt DOBRÁ DUŠA – dobrovoľnícka pomoc seniorom v Zariadení pre seniorov Svetlo | Trnavská arcidiecézna charita
|  |  | 150 | 2.4.6 Projekt SÁRA – dobrovoľnícka pomoc v rodinách s deťmi | Centrum pomoci pre rodinu
|  |  | 151 | 2.4.7 Projekt TEREZA – dobrovoľnícka pomoc v rodinách so seniormi a s členmi s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom | Centrum pomoci pre rodinu / Zariadenie pre seniorov
Note on N42: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: ZŠ, ZŠ s MŠ Rozpočet Schválený úväzok ZŠ A. Kubinu 34 103 632 8,50 ZŠ Atómová 1 12 192 1,00 ZŠ J. Bottu 27 11 582 0,95 ZŠ Gorkého 21 36 576 3,00 ZŠ I. Krasku 27 24 384 2,00 ZŠ K. Mahra 11 12 192 1,00 ZŠ Nám. SUT 15 24 384 2,00 ZŠ Spartakovská 5 45 598 3,74 ZŠ Vančurova 38 24 384 2,00 Spolu 294 924 24,19

## finančné hodnotenie 2020
Výdavky podľa záverečného účtu Mesta Trnava za rok 2020 | Plnenie k 31.12.2020 | Zdroj financovania | Transfery zo štátneho rozpočtu | Zdroje Mesta Trnava | Zdroje Zariadenia pre seniorov
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5299694 | sumarizačný riadok
bežné | 5120486 | sumarizačný riadok
kapitálové | 179208 | sumarizačný riadok
JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY | 97985 | sumarizačný riadok
Bežné výdavky | 97985 | sumarizačný riadok
Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z. | 68765 | sumarizačný riadok | 0 | 68765 | 0
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky | 2262 | sumarizačný riadok
› starostlivosť o seniorov | 1802 | zdroje mesta
› starostlivosť o rodiny s deťmi | 0 | zdroje mesta
› starostlivosť o osoby v krízových situáciách | 460 | zdroje mesta
• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. | 4446 | sumarizačný riadok
› na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi | 0 | zdroje mesta
› príspevok akreditovanému subjektu | 3000 | zdroje mesta
› príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého | 1446 | zdroje mesta
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 62057 | sumarizačný riadok
› Trnavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum - KPSS | 33000 | zdroje mesta
› za pobytovú a ambulantnú službu | 1854 | zdroje mesta
› opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia | 27203 | zdroje mesta
Charita a tretí sektor | 2873 | sumarizačný riadok | 0 | 2873 | 0
• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS | 0 | zdroje mesta
• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín | 1169 | zdroje mesta
• vianočná charitatívna podpora | 1704 | zdroje mesta
Dotácie | 5700 | sumarizačný riadok | 0 | 5700 | 0
• charita - PHSR, KPSS | 850 | zdroje mesta
• zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS | 750 | zdroje mesta
• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS | 3700 | zdroje mesta
• prorodinne orientované mesto - PHSR, KPSS | 400 | zdroje mesta
Prídavky na deti | 7074 | príspevok z ÚPSVaR | 7074 | 0 | 0
Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR | 863 | príspevok z ÚPSVaR | 863 | 0 | 0
Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 5803 | zdroje mesta | 0 | 5803 | 0
Rodičovský príspevok | 0 | príspevok z ÚPSVaR | 0 | 0 | 0
Príspevok pri narodení dieťaťa | 508 | príspevok z ÚPSVaR | 508 | 0 | 0
Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR | 1538 | vlastné prostriedky opatrovaného | 1538 | 0 | 0
Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 4861 | vlastné prostriedky opatrovaného | 4861 | 0 | 0
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 5095743 | sumarizačný riadok
Bežné výdavky | 4916535 | sumarizačný riadok
Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 3026801 | sumarizačný riadok | 394370 | 2632431 | 0
• príspevok na činnosť | 2250200 | zdroje mesta
• príspevok na opatrovateľskú službu | 374029 | zdroje mesta
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou | 331452 | sumarizačný riadok
› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 183745 | príspevok z MPSVaR SR
› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 95477 | príspevok z MPSVaR SR
› Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 52230 | príspevok z MPSVaR SR
• čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov | 8202 | zdroje mesta
• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR | 62918 | sumarizačný riadok
› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 18528 | príspevok z MPSVaR SR
› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 9264 | príspevok z MPSVaR SR
› Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 8492 | príspevok z MPSVaR SR
› opatrovateľská sužba | 26634 | príspevok z MPSVaR SR
Zariadenie pre seniorov v Trnave | 1835755 | sumarizačný riadok | 758927 | 520048 | 556780
• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia | 520048 | sumarizačný riadok
› na činnosť zariadenia | 465462 | zdroje mesta
› úprava, zariadenie izieb pre klientov | 8290 | zdroje mesta
› maliarske práce | 9592 | zdroje mesta
› oprava kanalizácie | 36704 | zdroje mesta
• výdavky z vlastných príjmov | 408914 | zdroje Zariadenia pre seniorov
• príspevok z MPSVaR SR | 719963 | príspevok z MPSVaR SR
• zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov za rok 2019 | 147866 | zdroje Zariadenia pre seniorov
• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR | 38964 | príspevok z MPSVaR SR
Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za 4. štvrťrok 2019 | 15452 | sumarizačný riadok | nezaratáva sa do skutočných výdavkov
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 1308 | vrátenie príspevku MPSVaR SR
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 1501
• Zariadenie pre seniorov v Trnave | 12643
Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za prvý, druhý, tretí štvrťrok 2020 | 38527 | sumarizačný riadok | nezaratáva sa do skutočných výdavkov
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 2207 | vrátenie príspevku MPSVaR SR
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 9043
• Zariadenie pre seniorov v Trnave | 27277
Kapitálové výdavky | 179208 | sumarizačný riadok
Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 162092 | zdroje mesta | 0 | 162092 | 0
Zariadenie pre seniorov v Trnave | 11074 | sumarizačný riadok | 0 | 11074 | 0
• výdavky zo zdrojov mesta | 11074 | sumarizačný riadok
› rekonštrukcia izieb a kúpeľní | 0 | zdroje mesta
› nákup práčky | 8122 | zdroje mesta
› IP prístupová jednotka | 2952 | zdroje mesta
Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 | 6042 | sumarizačný riadok | 0 | 6042 | 0
› projektová dokumentácia | 2625 | zdroje mesta
› realizácia | 3417 | zdroje mesta
PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI | 56737 | sumarizačný riadok
Bežné výdavky | 56737 | sumarizačný riadok
Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava | 0 | zdroje mesta | 0 | 0 | 0
Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS | 40 | zdroje mesta | 0 | 40 | 0
Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | 50449 | sumarizačný riadok | 0 | 50449 | 0
• Trnavská arcidiecézna charita | 7376 | sumarizačný riadok
› Projekt Streetwork Trnava - KPSS | 5000 | zdroje mesta
› zabezpečenie donášky obedov | 2376 | zdroje mesta
• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov | 1277 | zdroje mesta
• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS - Trnavské materské centrum | 9900 | zdroje mesta
• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS | 5000 | zdroje mesta
• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - PHSR, KPSS | 9818 | zdroje mesta
• Združenie STORM - PHRS, KPSS | 8000 | zdroje mesta
• Jednota dôchodcov Slovenska | 9078 | zdroje mesta
• Občianske združenie Otvorené srdce | 0 | zdroje mesta
Kancelária Zdravé mesto | 2733 | sumarizačný riadok | 0 | 2733 | 0
• aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS | 1230 | zdroje mesta
• Európsky týždeň udržateľného rozvoja - KPSS | 0 | zdroje mesta
• Európsky týždeň mobility - PHSR | 1503 | zdroje mesta
• Trnavské športové hry seniorov | 0 | zdroje mesta
Supervízia | 2416 | zdroje mesta | 0 | 2416 | 0
Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS | 970 | sumarizačný riadok | 0 | 970 | 0
• Veľtrh pre seniorov | 0 | zdroje mesta
• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov | 970 | zdroje mesta
Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie,zdravie,práca) - Stratégia pre ľudí bez domova | 0 | zdroje mesta | 0 | 0 | 0
Preventívne programy pre rodiny s deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova | 0 | zdroje mesta | 0 | 0 | 0
Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb | 0 | zdroje mesta | 0 | 0 | 0
Terénna sociálna práca | 0 | zdroje mesta | 0 | 0 | 0
Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov | 129 | zdroje Trnavskej univerzity v Trnave | 129 | 0 | 0
PROJEKTY | 49229 | sumarizačný riadok
Bežné výdavky | 49229 | sumarizačný riadok
Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS | 49229 | sumarizačný riadok | 39726 | 9503 | 0
• vlastné zdroje | 9503 | zdroje mesta
• grantové zdroje | 39726 | príspevok - Implementačná agentúra MPSVaR SR
|  |  | 1207996 | 3480939 | 556780
Zjednodušená tabuľka - zdroje mesta
Výdavky podľa záverečného účtu Mesta Trnava za rok 2020 - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | Plnenie k 31.12.2020 | Zdroj financovania
Bežné výdavky
Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z. | 68765 | zdroje mesta
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky | 2262 | zdroje mesta
• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. | 4446 | zdroje mesta
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 62057 | zdroje mesta
Charita a tretí sektor | 2873 | zdroje mesta
Dotácie | 5700 | zdroje mesta
Prídavky na deti | 7074 | príspevok z ÚPSVaR
Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR | 863 | príspevok z ÚPSVaR
Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 5803 | zdroje mesta
Príspevok pri narodení dieťaťa | 508 | príspevok z ÚPSVaR
Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR | 1538 | vlastné prostriedky opatrovaného
Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 4861 | vlastné prostriedky opatrovaného
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 2632431 | sumarizačný riadok príspevky pre SSS, zdroje mesta
• príspevok na činnosť | 2250200 | zdroje mesta
• príspevok na opatrovateľskú službu | 374029 | zdroje mesta
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou | 331452 | príspevok z MPSVaR SR
• čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov | 8202 | zdroje mesta
• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR | 62918 | príspevok z MPSVaR SR
Zariadenie pre seniorov v Trnave | 520048 | sumarizačný riadok príspevky pre ZpS, zdroje mesta
• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia | 520048 | zdroje mesta
• výdavky z vlastných príjmov | 408914 | zdroje Zariadenia pre seniorov
• príspevok z MPSVaR SR | 719963 | príspevok z MPSVaR SR
• zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov za rok 2019 | 147866 | zdroje Zariadenia pre seniorov
• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR | 38964 | príspevok z MPSVaR SR
Kapitálové výdavky
Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 162092 | zdroje mesta
Zariadenie pre seniorov v Trnave | 11074 | zdroje mesta
Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 | 6042 | zdroje mesta
PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI
Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS | 40 | zdroje mesta
Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | 50449 | sumarizačný riadok
• Trnavská arcidiecézna charita
› Projekt Streetwork Trnava - KPSS | 5000 | zdroje mesta
› zabezpečenie donášky obedov | 2376 | zdroje mesta
• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov | 1277 | zdroje mesta
• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS - Trnavské materské centrum | 9900 | zdroje mesta
• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS | 5000 | zdroje mesta
• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - PHSR, KPSS | 9818 | zdroje mesta
• Združenie STORM - PHRS, KPSS | 8000 | zdroje mesta
• Jednota dôchodcov Slovenska | 9078 | zdroje mesta
Kancelária Zdravé mesto | 2733 | sumarizačný riadok
Supervízia | 2416 | zdroje mesta
Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS | 970 | zdroje mesta
Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov | 129 | zdroje Trnavskej univerzity v Trnave
PROJEKTY - grantové zdroje
Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS | 9503 | sumarizačný riadok, zdroje mesta
• vlastné zdroje | 9503 | zdroje mesta
• grantové zdroje | 39726 | NFP Implementačná agentúra MPSVaR SR
Zdroje mesta spolu | 3480939
Zdroj: Záverečný účet Mesta Trnava za rok 2020
Dotácie pridelené Mestom Trnava subjektom pôsobiacim v sociálnej oblasti, rok 2020
Prijímateľ dotácie | Číslo zmluvy | Právny základ dotácie | Účel | Pridelená suma | Žiadaná suma | Naplnenie žiadosti v %
Záujmové združenie Rodina, o. z. | 2672/2020 | na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo verejnom záujme v súlade s § 75 a § 77 ods. 8 písm. a) zákona o sociálnych službách | poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári, ambulantná forma | 1854.09 | 1854.09 | 100%
Záujmové združenie Rodina, o. z. | 277/2020 | mluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482 | náklady spojené na výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou „Trnavského materského centra a Azylového domu Tamara“. | 9900 | 9900 | 100%
Trnavská arcidiecézna charita | 286/2020 | zmluva o spolupráci v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov | projekt Streetwork v Trnave - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti hlavne pre ľudí bez domova, zameraných na sociálnu pomoc ako odbornú alebo obslužnú činnosť | 5000 | 5000 | 100%
Trnavská arcidiecézna charita | 331/2020 | darovacia zmluva | 10 ks samostatné lôžka s 10 ks matracmi pre ľudí bez domova s pozitívnym testom na ochorenie COVID - 19 v karanténnom zariadení zriadeného Mestom Trnava v bývalej budove Kalokagatie Podpora 550,- eur vo forme nepeňažného daru | 550 | 550 | 100%
Trnavská arcidiecézna charita | 287/2020, dodatok 332/2020 | zmluva o spolupráci v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov | a) vo výške 30 000 eur na mzdové náklady a náklady súvisiace so zabezpečením poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre, b) vo výške 3 000 eur na sociálne služby krízovej intervencie v zmysle § 24b písm. b) ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v dodatku „zákon o sociálnych službách“)v súvislosti s opatreniami prijatými s ochorením COVID – 19.“ | 33000 | 35000 | 94.29%
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava, občianske združenie | 54/2020, dodatok 1615/2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482 | Celoročná činnosť Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava | 9310 | 9310 | 100%
Združenie STORM | 56/2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482 | náklady spojené s realizáciou projektu „KROK VPRED 2020" | 8000 | 10000 | 80%
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. | 57/2020 | zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482 | náklady spojené s realizáciou projektu „Hľadáme možnosti pre rodiny“ | 10000 | 15000 | 66.67%
Centrum pomoci pre rodinu | 58/2020 | zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482, VZN 501, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov | projekty v oblasti "Prorodinne orientované mesto" | 5000 | 21000 | 23.81%
Občianske združenie Otvorené srdce | 70/2020 | zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020, VZN č. 482, VZN 501, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov | na projekty v oblasti "Prorodinne orientované mesto" | 3000 | 6000 | 50%
Trnavská arcidiecézna charita | 2020/2020 | jednorazová dotácia, charita | náklady spojené s realizáciou projektu: „Zlepšujeme náš potravinový sklad“ | 300 | 950 | 31.58%
Stacionár NÁŠ DOM n.o. | 2017/2020 | jednorazová dotácia, charita | náklady spojené s realizáciou projektu: „Pracovné zručnosti ľudí s ŤZP“ | 250 | 450 | 55.56%
ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 v Trnave | 2022/2020 | jednorazová dotácia, prorodinne orientované mesto | náklady spojené s realizáciou projektu „Posolstvo troch generácií“ | 200 | 1000 | 20%
Liga pár páru v Slovenskej republike | 2023/2020 | jednorazová dotácia, prorodinne orientované mesto | náklady spojené s realizáciou projektu: „Kurz spoznávania pred manželstvom“ | 200 | 1650 | 12.12%
Klub vozičkárov | 2025/2020 | jednorazová dotácia, zdravotne znevýhodnení | náklady spojené s realizáciou projektu: „Šikovné ruky vozičkárov“ | 150 | 300 | 50%
Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava | 2027/2020 | jednorazová dotácia, zdravotne znevýhodnení | náklady spojené s realizáciou projektu: „Autistické deti spolu s rodinami spoznávajú svet" | 200 | 1479.75 | 13.52%
Občianske združenie „Krízové centrum Trnava“ | 2029/2020 | jednorazová dotácia, zdravotne znevýhodnení | náklady spojené s realizáciou projektu: „Senzorická stimulácia žiakov s viacnásobným postihnutím v multisenzorickom prostredí snoezelenu“ | 400 | 1000 | 40%
Patchwork Tirnavia, o.z. | 2019/2020 | jednorazová dotácia, zdravotne znevýhodnení | náklady spojené s realizáciou projektu: „NEONATAL Tirnavia 2020“ | 300 | 600 | 50%
ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva, Trnava | 2015/2020 | jednorazová dotácia, zdravie a drogová prevencia | náklady spojené s realizáciou projektu "Naučme sa drogám povedať NIE" | 200 | 800 | 25%
Abstinentský klub Trnava (A-klub) | 2016/2020 | jednorazová dotácia, zdravie a drogová prevencia | náklady spojené s realizáciou projektu "Zdravá rodina - prevencia a podpora: Podpora celoročných aktivít A-Klub Trnava" | 500 | 800 | 62.5%
AESCULAP - družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov | 2069/2020 | jednorazová dotácia, zdravie a drogová prevencia | náklady spojené s realizáciou projektu "Skvalitňovanie služieb pre pacientov a návštevníkov Mestskej polikliniky v Trnave" | 3000 | 3000 | 100%
SPOLU |  |  | SPOLU | 91314.09 | 125643.84 | 60.72%
Zdroj: Informačný systém Mesta Trnava